План мероприятий

территориальной избирательной комиссии Макарьевского района

Костромской области, исполняющей полномочия избирательных комиссий муниципального образования, по подготовке ко дню голосования

23 июня 2019 года в Макарьевском муниципальном районе

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Правовое и организационное обеспечение реализации мероприятий |
| 1. | Осуществление работы по взаимодействию территориальной избирательной комиссии Макарьевского района Костромской области (далее - избирательная комиссия) при проведении на территории Макарьевского муниципального района выборов в органы местного самоуправления 23 июня 2019 года (далее – выборы) со следующими органами: - Собранием депутатов Макарьевского муниципального района Костромской области; - Советом депутатов Усть – Нейского сельского поселения Макарьевского муниципального района Костромской области; - администрациями Макарьевского муниципального района Костромской области, сельских поселений Макарьевского муниципального района Костромской области; - прокуратурой по Макарьевскому району; - межмуниципальным отделом МВД России «Макарьевский»; - территориальным отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Макарьевскому и Кадыйскому районам; - Макарьевским районным судом Костромской области; - отделом военного комиссариата по Макарьевскому району; - отделом ЗАГС по Макарьевскому району; - редакцией газеты «Макарьевский вестник»; - дополнительным офисом № 8640/0124 Костромского отделения 8640 ОАО «Сбербанк России»; - ОГБУЗ Макарьевская районная больница | В течение( всего периода | Т.С. Щеткина - председатель избирательной комиссии |
| .2. | Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов, на заседаниях избирательной комиссии | В течение избирательной кампании (по плану работы комиссии) | Члены избирательной комиссии |
| 3. | Участие в разработке Комплексного плана мероприятий по подготовке к проведению на территории Макарьевского муниципального района Костромской области выборов | Март 2019 года | Т.С. Щеткина - председатель избирательной комиссии |
| 4. | Разработка плана мероприятий по созданию безбарьерной среды для граждан, являющихся инвалидами, на выборах | Апрель 2019 года | Т.С. Щеткина - председатель избирательной комиссии совместно с администрацией Макарьевского муниципального района |
| 5. | Проведение деловых встреч, консультаций, иных мероприятий по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов: | В течение всего периода | Т.С. Щеткина - председатель избирательной комиссии |
|  | - с представителями местных отделений политических партий и иных общественных объединений; |  |  |
|  | - с представителями местных отделений общероссийских общественных организаций инвалидов; |  |  |
|  | - с представителями газеты «Макарьевский вестник» |  |  |
| 6. | Проведение работы по анализу и корректировке паспортов избирательных участков | Не позднее 18 июня 2019 года | Члены избирательной комиссии, участковые избирательные комиссии |
| 7. | Образование рабочих групп по подготовке и проведению выборов при избирательной комиссии, в том числе: - по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов в органы местного самоуправления; - по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений), поступивших в избирательную комиссию в период избирательной кампании; - по приему и проверке избирательных документов, представляемых в избирательную комиссию муниципального образования, окружные избирательные комиссии кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений при проведении выборов; - по приему и предварительной проверке правильности составления первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, прилагаемых к ним актов и других документов | В течение избирательной кампании | Члены избирательной комиссии |
| 8. | Образование группы контроля за использованием КСА ГАС «Выборы» избирательной комиссии на выборах | Апрель 2019 года | Члены избирательной комиссии, системный администратор КСА ГАС «Выборы» |
| II. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан при подготовке и проведении выборов |
| 1. | Контроль соблюдения установленных сроков осуществления избирательных действий и процедур по всем этапам избирательных кампаний по выборам | В течение избирательной кампании | Т.С. Щеткина - председатель избирательной комиссии |
| 2. | Контроль рассмотрения избирательными комиссиями обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе избирательных кампаний (сбор и обобщение сведений). Оказание участковым избирательным комиссиям необходимой правовой помощи | В течение избирательной кампании | Члены избирательной комиссии, члены соответствующей Рабочей группы |
| 3. | Рассмотрение обращений (заявлений, жалоб) на решения, действия (бездействие) избирательной комиссии | В сроки, установленные законом (при поступлении соответствующих обращений) | Т.С. Щеткина - председатель избирательной комиссии, члены соответствующей Рабочей группы |
| 4. | Организация работы членов избирательной комиссии по осуществлению проверки данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования | 23 – 24 июня 2019 года при подведении итогов голосования | Члены избирательной комиссии |
| 5. | Организация работы по приёму документов, связанных с подведением итогов голосования | 23 – 24 июня 2019 года | Члены соответствующей Рабочей группы |
| 6. | Осуществление контроля своевременного опубликования (обнародования) предварительных итогов голосования | Июнь 2019 года | Т.С. Щеткина - председатель избирательной комиссии |
| III. Методическое обеспечение деятельности избирательных комиссий в работе по подготовке и проведению выборов |
| 1. | Проведение совещаний-семинаров по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов: - с членами избирательной комиссии; | В течение избирательной кампании (по специальному плану) | Работники аппарата избирательной комиссии Костромской области, члены избирательной комиссии |
|  | - с председателями, заместителями председателей, секретарями участковых избирательных комиссий; |  |  |
|  | - с членами участковых избирательных комиссий; |  |  |
|  | - с гражданами, зачисленными в резерв составов участковых комиссий |  |  |
| 2. | Правовое и методическое обеспечение деятельности участковых избирательных комиссий, в том числе по решению вопросов, связанных с реализацией избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями | В течение всего периода | Члены избирательной комиссии |
| 3. | Осуществление мероприятий, связанных с обеспечением качественного выполнения участковыми избирательными комиссиями избирательных действий и процедур при проведении голосования и подведении его итогов на избирательном участке, а именно: - передача справочных и вспомогательных материалов, необходимых для проведения голосования и подведения его итогов; - обеспечение участковых избирательных комиссий бланками документов | Не позднее 15 июня 2019 года | Члены избирательной комиссии |
| 4. | Взаимодействие с МО МВД России «Макарьевский» в работе по обеспечению охраны помещений участковых избирательных комиссий, помещений для голосования избирательных участков | Май – Июнь 2019 года | Т.С. Щеткина - председатель избирательной комиссии, председатели участковых избирательных комиссий |
| 5. | Организация дежурства членов избирательной комиссии в день голосования и при подведении итогов голосования по выборам, по оказанию консультативной помощи участковым избирательным комиссиям | 23 – 24 июня 2019 года | Члены избирательной комиссии |
| IV. Информационное сопровождение выборов |
| 1. | Разработка и реализация Плана информационно-разъяснительных мероприятий избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов | Апрель – июнь 2019 года | Члены избирательной комиссии |
| 2. | Подготовка информационных материалов по выборам, направление их в средства массовой информации и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на страничке территориальной избирательной комиссии на сайте администрации Макарьевского муниципального района Костромской области | В течение избирательной кампании | Члены избирательной комиссии |
| 3. | Сбор, обобщение и направление избирательной комиссии Костромской области сведений: - о специальных местах для размещения печатных агитационных материалов на выборах; - о помещениях, предоставляемых для проведения встреч зарегистрированных кандидатов и их доверенных лиц с избирателями на выборах; - о предоставлении зарегистрированным кандидатам на выборах помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, находящихся в собственности организации, имеющей в уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, Костромской области и (или) муниципальных образований, превышающую (-щий) 30 процентов для проведения публичных мероприятий (встреч) с избирателями | В соответствии с установленными сроками | Члены избирательной комиссии |
| 4. | Организация работы телефонного пункта «Горячая линия связи с избирателями» при избирательной комиссии | 5 апреля– 23 июня 2019 года | Члены избирательной комиссии |
| 5. | Организация изготовления информационных материалов о выборах для различных категорий избирателей | Май - июнь 2019 года | Члены избирательной комиссии |
| 6. | Оформление информационных стендов в помещениях избирательных комиссий, администрации Макарьевского муниципального района Костромской области, администрациях поселений, Макарьевского КЦСОН, учреждений образования и культуры. Размещение на стендах материалов о ходе выборов | В течение избирательной кампании | Т.С. Щеткина - председатель избирательной комиссии, члены избирательной комиссии |
| 7. | Подготовка информации об открытии избирательных участков в день голосования, о ходе выборов, направление её в избирательную комиссию Костромской области | 23 июня 2019 года | Члены избирательной комиссии |
| 8. | Подготовка информации о предварительных итогах выборов | 24 июня 2019 года | Члены избирательной комиссии |
| 9. | Подготовка информации об осуществлении общественного наблюдения за ходом голосования и подведением его итогов на выборах | 24 июня 2019 года | Члены избирательной комиссии |
| 110. | Подготовка информации об участии в выборах различных категорий избирателей | Не позднее 15 июля 2019 года | Члены избирательной комиссии |
| 11 | Подготовка информации о работе избирательных комиссий с обращениями граждан, избирательных объединений, поступившими в комиссии в ходе подготовки и проведения выборов | В соответствии с установленными сроками | Т.С. Щеткина -председатель избирательной комиссии, члены соответствующей Рабочей группы |

# Footnotes

( Здесь и далее по тексту – период с момента утверждения настоящего плана мероприятий и до окончания избирательной кампании.

# Text boxes

Приложение

к постановлению территориальной

избирательной комиссии

от 27 марта 2019 года № 318