Утверждаю: Глава Макарьевского муниципального района _______________ Ю.Ю. Метёлкин «18» апреля 2022г.

Оценка эффективности действующих  муниципальных программ городского поселения город Макарьев, реализуемых в 2021 году.

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса,  оценка эффективности муниципальных программ за 2021 год, проведена в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Макарьевского муниципального района от 03.12.2019 № 340.

Экспертная оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год проведена на основе данных  Ответственных исполнителей.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2021 году осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей при помощи результативной шкалы оценки эффективности муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ, действующих в 2021году:

1. Муниципальная программа городского поселения город Макарьев «Формирование комфортной городской среды (благоустройство общественных территорий) на 2019-2024 годы».

2. Муниципальная программа городского поселения город Макарьев «Благоустройство территории  городского поселения город Макарьев    на период 2020-2024 годы».

3. Муниципальная программа городского поселения город Макарьев «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения город Макарьев  Макарьевского муниципального района Костромской области на 2020-2024  годы».

4. Муниципальная программа городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района «Реконструкция системы водоснабжения г. Макарьев  Макарьевского муниципального района Костромской области на 2021-2023  годы»

Муниципальная программа городского поселения город Макарьев «Формирование комфортной городской среды (благоустройство общественных территорий) на 2019-2024 годы».

По программе запланирован объем средств за счет всех источников финансирования на 2021 год в сумме 2506,64 тыс. рублей, в том числе:

-  средства федерального бюджета -1823,0тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 18,400 тыс. рублей;

- средства  муниципального бюджета – 665,25 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования совпадает с плановым и составляет 2506,64 тыс.рублей. Уровень освоения средств по программе в 2021 году составил 100 %.

По шкале оценки полноты финансирования выполнение программы оценивается как «полное финансирование».

Данные средства были потрачены на  благоустройство общественной территории – город Макарьев Площадь Революции «Сквер» (устройство  пешеходной зоны в асфальтобетонном исполнении,  установка  металлического кованного ограждения).

В целях привлечения к участию в реализации программы заинтересованных лиц, проводились субботники, обеспечивалось трудовое участие граждан.

В программе имеются значения целевых индикаторов. Оценка достижения плановых значений целевых показателей рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей, что составляет 90 %.

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей оценивается как «средняя результативность» (недовыполнение плана).

В результате проведенного анализа  оценка уровня эффективности программы  составила 3 балла, уровень оценки эффективности муниципальной программы «средний уровень эффективности муниципальной программы».

Мероприятия Программы направлены на повышение уровня и совершенствование системы внешнего благоустройства муниципальных и дворовых территорий многоквартирных домов, а также на создание положительной санитарно-эпидемиологической обстановки, условий для безопасного и комфортного проживания населения.

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Макарьевского муниципального района от 03.12.2019 № 340.

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

городского поселения город Макарьев «Формирование комфортной городской среды (благоустройство общественных территорий) на 2019-2024 годы».

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки программы | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка полноты финансирования | 1,00 |
| 2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 0,90 |
|  | Итоговая оценка эффективности реализации программы | 3 |

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района уровень оценки эффективности Программы  признается как «средний уровень эффективности муниципальной программы».

Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей.

В целях улучшения уровня благоустройства необходимо  продолжение работы в данном направлении и финансирование программы в 2022 году  за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

На реализацию программы «Формирование комфортной городской среды (благоустройство общественных территорий  и дворовых территорий многоквартирных домов)»  в 2022 году  предусмотрено:

- средства федерального и  областного бюджета –  2300,00 тыс. рублей;

- средства  местного бюджета (городского поселения город Макарьев) – 766,700 тыс. рублей

Муниципальная программа городского поселения город Макарьев «Благоустройство территории  городского поселения город Макарьев    на период 2020-2024 годы».

Объем средств за счет всех источников финансирования по муниципальной программе «Благоустройство территории  городского поселения город Макарьев    на период 2020-2024 годы»  на 2021 год был предусмотрен в сумме 2550,0 тыс. рублей в том числе:

- средства  муниципального бюджета - 2550,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники финансирования-   0,0 тыс. рублей.

Фактически выполнено работ на  сумму   2543,0    тыс. рублей, все за счет средств муниципального бюджета.

Уровень освоения средств по программе в 2021 году составил  99,7 % или  2543,0    тыс. рублей.

По шкале оценки полноты финансирования выполнение программы оценивается как «полное финансирование».

Данные средства были потрачены:

1. На приведение в качественное состояние элементов благоустройства и санитарного содержания городского поселения город Макарьев:

- обустройство (ремонт) заграждений для установки на площадках для сбора ТКО, сбор ТКО — 1661,0 тыс. руб.; 							- кронирование и  спил аварийных и угрожающих населению деревьев – 260,0 тыс. руб.;										  		- покос травы и борьба с борщевиком Сосновского в районе детских площадок, придомовых территориях МКД, местах общего сбора людей – 4,0 тыс. руб.; 													- Выполнение инженерных изысканий и работ по разработке проектной документации на рекультивацию городской свалки	 - 104,0 тыс. руб.; 		- замена (ремонт) водозаборных колонок – 56,0 тыс.руб .

Общая сумма составила 2085,0 тыс. рублей.

2.На реконструкцию уличного освещения городского поселения город Макарьев:

Произведены  работы по замене (ремонт) ламп и светильников уличного освещения с использованием новых технологий. Общая сумма составила 458 тыс. рублей	.

В программе имеются значения целевых индикаторов. Оценка достижения плановых значений целевых показателей рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей, что составляет 99,37 %.

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей оценивается как «высокая результативность».

В результате проведенного анализа  оценка уровня эффективности программы  составила 5 баллов, «высокий уровень оценки эффективности муниципальной программы».

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Макарьевского муниципального района от 03.12.2019 № 340.

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

городского поселения город Макарьев «Благоустройство территории  городского поселения город Макарьев    на период 2020-2024 годы».

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки программы | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка полноты финансирования | 0,997 |
| 2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 0,9937 |
|  | Итоговая оценка эффективности реализации программы | 5 |

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района уровень оценки эффективности Программы  признается как «высокий уровень эффективности муниципальной программы».

Учитывая,  достигнутые результаты показателей реализации муниципальной программы, необходимо выполнение запланированных мероприятий программы перенести на 2022 год. В дальнейшем продолжить работу по благоустройству территории  городского поселения город Макарьев.

Необходимо усилить контроль за ходом выполнения Программы и обеспечить финансирование программных мероприятий.

Считаю целесообразным продолжение работы в данном направлении и финансирование программы в 2022 году,  за счет средств  бюджета городского поселения город Макарьев.

Муниципальная программа городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения город Макарьев  Макарьевского муниципального района Костромской области на 2020-2024  годы».

Объем средств за счет всех источников финансирования по муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения город Макарьев  Макарьевского муниципального района Костромской области на 2020-2024  годы»  на 2021год был предусмотрен в сумме 20017,574 тыс. рублей в том числе:

- средства  областного бюджета -15000 тыс. рублей;

- средства  муниципального бюджета -5017,574 тыс. рублей.

Фактически выполнено работ на  сумму   20017,574 тыс. рублей.

Уровень освоения средств по программе в 2021 году составил  100 % или  20017,574 тыс. рублей.

По шкале оценки полноты финансирования выполнение программы оценивается как «полное финансирование».

Данные средства были потрачены на реализацию мероприятий:

- ремонт муниципальных дорог общего пользования (г. Макарьев, ул. Площадная), ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (г.Макарье ул.Базовая, пер. Понизовский(до д/у Солнышко), с устройством тратуара);

- нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

В программе имеются значения целевых индикаторов. Оценка достижения плановых значений целевых показателей рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей, что составляет 100 %.

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей оценивается как «высокая результативность».

В результате проведенного анализа  оценка уровня эффективности программы  составила 5 баллов, уровень оценки эффективности муниципальной программы «Высокая  эффективность муниципальной программы».

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Макарьевского муниципального района от 03.12.2019 № 340.

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

городского поселения город Макарьев «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения город Макарьев  Макарьевского муниципального района Костромской области на 2020-2024  годы».

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки программы | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка полноты финансирования | 1,0 |
| 2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 1,0 |
|  | Итоговая оценка эффективности реализации программы | 5 |

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района уровень оценки эффективности Программы  признается как «Высокая  эффективность муниципальной программы».

Учитывая,  достигнутые результаты показателей реализации муниципальной программы необходимо в дальнейшем продолжить работу по содержанию автомобильных дорог общего пользования отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения. Необходимо усилить контроль за ходом выполнения Программы и обеспечить финансирование программных мероприятий в 2022 году.

Муниципальная программа городского поселения город Макарьев «Реконструкция системы водоснабжения г.Макарьев  Макарьевского муниципального района Костромской области на 2021-2023  годы»

По программе запланирован объем средств за счет всех источников финансирования на 2021 год в сумме 29000,0  тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 23200,0 тыс. рублей;

- средства  муниципального бюджета – 5800,0 тыс. рублей.

Фактический освоено средств в  сумме 3053,9 тыс.рублей, средства местного бюджета. Уровень освоения средств по программе в 2021 году составил 10,53 %.

По шкале оценки полноты финансирования выполнение программы оценивается как «существенное недофинансирование».

Данные средства были потрачены на частичную оплату за разработку проектной документации для улучшения обеспечения населения городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района.  Мероприятия программы не были выполнены в полном объёме.

В программе имеются значения целевых индикаторов. Не выполнены плановые значения по показателю: «Разработка проектной документации». Причина отклонения: согласование границ земельного участка, изменение статуса земельного участка.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей, что составляет 0 %.

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей оценивается как «низкая результативность»  (существенное недовыполнение плана).

В результате проведенного анализа  оценка уровня эффективности программы  составила 2 балла, уровень оценки эффективности муниципальной программы «ниже среднего».

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Макарьевского муниципального района от 03.12.2019 № 340.

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

городского поселения город Макарьев «Реконструкция системы водоснабжения  г.Макарьев  Макарьевского муниципального района Костромской области на 2021-2023  годы»

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки программы | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка полноты финансирования | 0,1053 |
| 2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 0,00 |
|  | Итоговая оценка эффективности реализации программы | 2 |

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района уровень оценки эффективности Программы  признается как «ниже среднего».

Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от  
плана.												Необходима	корректировка  муниципальной программы в части пересмотра	целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования причин         отклонений	от	плана.

Необходимо в дальнейшем продолжить работу 	по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию системы водоснабжения г.Макарьев и проведение государственной экспертизы. 	Выполнение запланированных мероприятий перенести на 2022 год, усилить контроль за ходом выполнения Программы и обеспечить финансирование программных мероприятий.

Сводная таблица заключений об оценке эффективности

муниципальных программ городского поселения город Макарьев в 2021 году

| N п/п | Наименование муниципальной программы(подпрограммы) | Результативная шкала, оценка (балл) | Результат уровень оценки (заключение об эффективности) | Предложение по дальнейшей реализации и финансированию программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа городского поселения город Макарьев «Формирование комфортной городской среды (благоустройство общественных территорий) на 2019-2024 годы». | 3 | Средний уровень эффективности муниципальной программы | Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей. В целях улучшения уровня благоустройства необходимо продолжение работы в данном направлении и финансирование программы в 2022 году за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. На реализацию программы «Формирование комфортной городской среды (благоустройство общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов)» в 2022 году предусмотрено: - средства федерального и областного бюджета – 2300,00 тыс. рублей; - средства местного бюджета (городского поселения город Макарьев) – 766,700 тыс. рублей. |
| 2 | Муниципальная программа городского поселения город Макарьев «Благоустройство территории городского поселения город Макарьев на период 2020-2024 годы». | 5 | высокий уровень эффективности муниципальной программы | Учитывая, достигнутые результаты показателей реализации муниципальной программы, необходимо в дальнейшем продолжить работу по благоустройству территории городского поселения город Макарьев. |
| 3 | Муниципальная программа городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области на 2020-2024 годы» | 5 | высокая эффективность муниципальной программы | Учитывая, достигнутые результаты показателей реализации муниципальной программы необходимо в дальнейшем продолжить работу по содержанию автомобильных дорог общего пользования отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения. Необходимо усилить контроль за ходом выполнения Программы и обеспечить финансирование программных мероприятий в 2022 году. |
| 4 | Муниципальная программа городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района «Реконструкция системы водоснабжения г.Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области на 2021-2023 годы» | 2 | уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего | Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана. Необходимо в дальнейшем продолжить работу по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию системы водоснабжения г.Макарьев и проведение государственной экспертизы. Выполнение запланированных мероприятий перенести на 2022 год, усилить контроль за ходом выполнения Программы и обеспечить финансирование программных мероприятий. |

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ городского поселения город Макарьев, необходимо, ответственным исполнителям   муниципальных программ уточнить  значения целевых индикаторов и показателей на 2022 год, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на  этот год объемах финансирования.

Муниципальные программы рассматриваются в качестве дополняющих друг друга механизмов программно-целевого управления бюджетными ресурсами и в конечном итоге позволяют оценить эффективность использования направляемых на финансирование программных мероприятий бюджетных ресурсов.

Исполнитель:                 В.А.Горюнова – Начальник отдела по экономике

администрации Макарьевского

муниципального района

Согласовано:               Рябцов А.В.- Первый заместитель главы

администрации Макарьевского

муниципального района

Кирсанова С.В.- Начальник финансового управления

администрации Макарьевского

муниципального района

Фирсова С.А.- Зав. отделом  архитектуры и   строительства

администрации  Макарьевского

муниципального района

Горюнова И.В.- Зав. сектором отдела инфраструктуры и

ЖКХ  администрации  Макарьевского

муниципального района