Утверждаю: Глава Макарьевского муниципального района _______________ Ю.Ю. Метёлкин «18» апреля 2022 г.

Оценка эффективности действующих  муниципальных программ,

реализуемых в 2021 году

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса,  оценка эффективности муниципальных программ за 2021 год проведена в соответствии с требованиями «Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Макарьевского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации», утвержденного постановлением администрации Макарьевского муниципального района от 15.05.2014 №181 (в редакции от 10.11.2017  № 191, от 10.12.2019  №352, от 11.02.2022 №42, от 22.02.2022 № 49).

Экспертная оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год проведена на основе данных  Ответственных исполнителей.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2021 году осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей при помощи результативной шкалы оценки эффективности муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации тринадцати муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Макарьевского муниципального района Костромской области на   2020-2025 годы».

2. «Повышение безопасности дорожного движения на 2015-2024 годы в Макарьевском муниципальном районе Костромской области».

3. «Обеспечение жильём молодых семей Макарьевского муниципального района на 2016-2021 годы».

4. «Развитие физической культуры и спорта в Макарьевском муниципальном районе Костромской области на 2020 – 2024 годы».

5. «Культура Макарьевского муниципального района Костромской области на 2020 – 2024 годы».

6. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Макарьевского муниципального района».

7. «Создание условий для занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях Макарьевского муниципального района  на   2021-2023 годы»

8. «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Макарьевского муниципального района Костромской области на   2021-2024 годы».

9. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Макарьевского муниципального района Костромской области на 2021-2023 годы».

10. «Развитие системы образования Макарьевского муниципального района на 2021 – 2023 годы».

11. «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Макарьевского муниципального района Костромской области на 2021-2024 годы».

12. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Макарьевского района Костромской области на 2021-2023 годы».

13. «Развитие агропромышленного комплекса Макарьевского муниципального района Костромской области на 2021-2023 годы».

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Макарьевского муниципального района Костромской области на   2020-2025 годы»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая  2019 года № 696 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий" в 2020 году разработана и утверждена муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Макарьевского муниципального района Костромской области на 2020-2025 годы».

Основными целевыми показателями программы являются объем, ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, количество семей, получивших государственную поддержку на приобретение (строительство) жилья.

По муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Макарьевского муниципального района Костромской области на 2020-2025 годы» в 2021 году не запланирован объем расходов в связи с отсутствием заявлений от граждан, проживающих на сельских территориях, желающих улучшить свои жилищные условия.

Согласно результирующей шкалы, значение оценки эффективности муниципальной программы в 2021 году равно 2 балла, что обозначает  уровень  эффективности муниципальной программы ниже среднего. Необходима существенная корректировка муниципальной программы в части пересмотра значений целевых показателей, увеличения объема финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонения от плана. Программой «Комплексное развитие сельских территорий Макарьевского муниципального района Костромской области на 2020-2025 годы» в 2021 году план мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях не запланирован, финансирование программы не предусмотрено, в связи с отсутствием заявлений от граждан, желающих улучшить свои жилищные условия.

Создание комфортной среды для проживания на сельских территориях путём реализации общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий регулируется  государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

По реализации мероприятий государственной программы Костромской области «Комплексное развитие сельских территорий Костромской области» по направлению Благоустройство на территории Макарьевского муниципального района в 2021 году Усть-Нейским сельским поселением по благоустройству территории выполнена установка детских площадок в д.Ефино, д.Юркино, д.Заречье, д.Климитино Усть-Нейского сельского поселения Макарьевского района Костромской области.

В 2022 году заявок, на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий ОМСУ не было заявлено.

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие сельских территорий Макарьевского муниципального района Костромской области на   2020-2025 годы»

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки программы | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка полноты финансирования | 0 |
| 2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 0 |
|  | Итоговая оценка эффективности реализации программы | 2 |

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Макарьевского муниципального района уровень оценки эффективности Программы  признается как «уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего».

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2015-2024 годы в Макарьевском муниципальном районе Костромской области»

По программе на 2021 год запланирован объем расходов в сумме 16, 5 тыс. рублей, всё за счёт средств  муниципального бюджета.

Фактический объем финансирования соответствует запланированному. Уровень освоения средств по программе в 2021 году составил 100 %.

По шкале оценки полноты финансирования выполнение программы оценивается как «полное финансирование».

Данные средства были потрачены на мероприятия по развитию системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения в Макарьевском муниципальном районе.

В 2021 году (как и в предыдущие годы) решая поставленные задачи, отдел образования администрации Макарьевского муниципального района  совместно с отделением ГИБДД ПОП МО МВД России «Макарьевский» разработал план  мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

В соответствии с планом  во всех школах и дошкольных образовательных учреждениях были  обновлены паспорта дорожной безопасности, уголки безопасности дорожного движения, разработаны схемы безопасного пути в школу, оформлены уголки с информацией для родителей.

В районе на базе образовательных учреждений создано 13 отрядов ЮИДД, с общей численностью 160 человек. Именно эти отряды под руководством отдела образования администрации и отделения ГИБДД ПОП МО МВД России «Макарьевский» проводят профилактическую работу на улицах города и района с пешеходами и водителями.

Систематически на территории Макарьевского муниципального района проходит социальная кампания под девизом «Безопасная дорога-защити своего ребенка!», в рамках этой кампании:

- в преддверии летних каникул проведены инструктажи со всеми учащимися  общеобразовательных школ;

- на родительских собраниях проведена работа с родителями;

- проведены во всех детских садах инструктажи с родителями по

соблюдению правил дорожного движения;

- проведено мероприятие к Дню защиты детей с играми по профилактике ДДТТ, с организацией детской площадки с участием инспектора ГИБДД  по изготовлению светоотражателей.

Законодательством в области образования определено право  каждого учащегося   на  доступность  качественных образовательных услуг.    Одной из главных задач в этом направлении является организация ежедневного подвоза школьников к месту обучения. В целях создания нормативной базы в каждой общеобразовательной организации, осуществляющей транспортное обслуживание обучающихся,  разработаны и утверждены необходимые документы по обеспечению безопасности перевозок детей.

Постановлением администрации Макарьевского муниципального района на 2020-2021  учебный год открыто шесть маршрутов по перевозке обучающихся, протяженностью от 3 до 30 километров. Минимальное время в пути составляет 10 минут, максимальное 30 минут.

Приказами  руководителей общеобразовательных учреждений назначены ответственные за организацию безопасности подвоза детей. Эти работники (сопровождающие учеников), прошли аттестацию  по профессиональной пригодности по видам лицензируемой деятельности на транспорте в областном отделении Ространсинспекции Департамента автомобильного транспорта. В каждой  школе  разработаны паспорта безопасности транспортного средства.

В целях  обеспечения безопасности при перевозке детей, все школьные автобусы оснащены навигационно-связным оборудованием с использованием спутниковой навигации ГЛОНАСС подключены к единой диспетчерской службе Костромской области и оснащены тахографами (системами контроля и отдыха).

В программе имеются значения целевых показателей. Оценка достижения плановых значений целевых показателей рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей, что составляет 100 %.

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей оценивается как «высокая результативность».

В результате проведенного анализа  оценка уровня эффективности программы  составила 5 баллов, высокая эффективность муниципальной программы.

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Макарьевского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Макарьевского муниципального района от 15.05.2014 №181.

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

«Повышение безопасности дорожного движения на 2015-2024 годы в Макарьевском муниципальном районе Костромской области»

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки программы | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка полноты финансирования | 1,0 |
| 2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 1,0 |
|  | Итоговая оценка эффективности реализации программы | 5 |

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Макарьевского муниципального района уровень оценки эффективности Программы признается как «высокая эффективность муниципальной программы».

Учитывая  достигнутые результаты показателей реализации муниципальной программы, необходимо в дальнейшем продолжить работу по профилактике безопасности дорожного движения.

Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей Макарьевского муниципального района на 2020-2024 годы»

В соответствии с постановлением администрации Макарьевского муниципального района от 25.03.2021 №135 «О внесении изменений в постановление администрации Макарьевского муниципального района от 12.04.2016 № 61» объем средств за счет всех источников финансирования на 2021 год был предусмотрен в сумме  1947,531 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 257,53892 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 250,71608  тыс. рублей;

- средства  местного бюджета – 291,014 тыс. рублей;

- внебюджетные источники  - 1148,262 тыс. рублей.

Фактически выполнено работ на сумму 1740,99817 тыс.рублей.

Освоение средств, предоставляемых молодым семьям в качестве социальных выплат,  составило 100%. Уровень освоения средств по программе в 2021 году составил 89,4 %. Отклонения по объему финансирования программы, связаны с привлечением семьями меньшей суммы средств из внебюджетных источников, что не противоречит условиям программы.

В 2021 году в список претендентов на участие в программе были включены 2 семьи, которые в 2021 году получили социальную выплату на улучшение своих жилищных условий. Сумма безвозмездных социальных выплат составила – 799,269 тыс.рублей.

По шкале оценки полноты финансирования выполнение программы оценивается как «неполное  финансирование».

В программе имеются значения целевых индикаторов. Оценка достижения плановых значений целевых показателей рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей, что составляет 100 %.

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей оценивается как «высокая результативность».

В результате проведенного анализа  оценка уровня эффективности программы  составила 4 балла, уровень оценки эффективности муниципальной программы «приемлемый уровень эффективности муниципальной программы». Учитывая,  достигнутые результаты плановых значений целевых показателей необходимо в дальнейшем продолжить работу по данной муниципальной программе.

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Макарьевского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Макарьевского муниципального района от 15.05.2014 №181.

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

«Обеспечение жильём молодых семей

Макарьевского муниципального района на 2016-2021 годы»

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки программы | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка полноты финансирования | 0,894 |
| 2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 1,0 |
|  | Итоговая оценка эффективности реализации программы | 4 |

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Макарьевского муниципального района уровень оценки эффективности Программы  признается как «приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Учитывая,  достигнутые результаты плановых значений целевых показателей, считаем целесообразным продолжение работы в данном направлении.

Это будет способствовать развитию и укреплению положительных демографических тенденций, укреплению семейных отношений и снижению уровня социальной напряженности, развитию системы жилищного кредитования в районе.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в

Макарьевском муниципальном районе Костромской области на 2020-2024 годы»

По программе запланирован объем расходов на 2021 год в сумме 135,7 тыс. рублей, в том числе всё за счёт средств  муниципального бюджета.

Фактический расход средств 135,6243 тыс. рублей. Уровень освоения средств по программе в 2021году составил 99,9 %.

По шкале оценки полноты финансирования выполнение программы оценивается как «полное  финансирование».

Данные средства были потрачены на организацию и проведение спортивных районных и городских мероприятий и соревнований в Макарьевском муниципальном районе.

В программе имеются значения целевых индикаторов. Оценка достижения плановых значений целевых показателей рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей, что составляет 100 %.

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей оценивается как «высокая результативность».

В результате проведенного анализа  оценка уровня эффективности программы  составила 5 баллов, уровень оценки эффективности муниципальной программы «высокая эффективность муниципальной программы».

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Макарьевского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Макарьевского муниципального района от 15.05.2014 №181.

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта в

Макарьевском муниципальном районе Костромской области на 2020-2024 годы»

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки программы | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка полноты финансирования | 1,0 |
| 2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 1,00 |
|  | Итоговая оценка эффективности реализации программы | 5 |

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Макарьевского муниципального района уровень оценки эффективности Программы  признается как «высокий уровень эффективности муниципальной программы».

Учитывая,  достигнутые результаты плановых значений целевых показателей необходимо в дальнейшем продолжить работу по данной муниципальной программе.

В ходе реализации данной программы планируется: внедрить комплекс ГТО и обеспечить 90-100 % реализацию; приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки для сборных команд по физической культуре и спорту; обустройство объектов инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в т.ч. видами спорта, популярными в молодежной среде, а также для проведения физкультурных и спортивных мероприятий 	-  организация и заливка катков и лыжных трасс, оборудование спортивных площадок.

Физическая культура и массовый спорт становятся все более значимыми социальными явлениями, положительно влияющими на внедрение здорового образа жизни и спортивного стиля жизни среди населения, на образование и воспитание подрастающего поколения, активное проведение досуга и оздоровление различных социальных групп населения и реабилитации инвалидов. В настоящее время удалось приостановить кризисные явления и достигнуть позитивных изменений по основным показателям развития физической культуры и спорта, создать фундамент для дальнейших, более активных и целенаправленных действий по развитию физической культуры и спорта в Макарьевском муниципальном районе Костромской области.

Муниципальная программа «Культура

Макарьевского муниципального района на 2020-2024 годы»

По программе объем запланированных средств за счет всех источников финансирования на 2021 год был  2010,416 тыс. рублей, в том числе: федеральный-1164,9185 тыс. руб., областной – 61,3155 тыс. руб., муниципальный – 784,182 тыс. руб. Уровень освоения средств по программе в 2021 году составил 100 %.

Фактический объем финансирования составляет 2010,416 тыс. рублей. Уровень освоения средств по программе в 2021 году составил 100 %.

По шкале оценки полноты финансирования выполнение программы оценивается как «полное финансирование».

Все средства были потрачены на развитие и укрепления материально-технической базы учреждений культуры: было приобретено звуковое и музыкальное оборудование, компьютеры, оргтехника, театральные кресла, театральные костюмы, книги, баннеры и др.

В программе имеются значения целевых индикаторов. Оценка достижения плановых значений целевых показателей рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей, что составляет 100 %.

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей оценивается как «высокая результативность».

В результате проведенного анализа  оценка уровня эффективности программы  составила 5 баллов, уровень оценки эффективности муниципальной программы «высокий уровень эффективности муниципальной программы».

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Макарьевского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Макарьевского муниципального района от 15.05.2014 №181.

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

«Культура

Макарьевского муниципального района на 2020-2024 годы»

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки программы | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка полноты финансирования | 1,00 |
| 2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 1,00 |
|  | Итоговая оценка эффективности реализации программы | 5 |

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Макарьевского муниципального района,уровень оценки эффективности Программы  признается как «высокий уровень эффективности муниципальной программы». Учитывая,  достигнутые результаты показателей реализации муниципальной программы, считаем целесообразным продолжение работы в данном направлении и финансирование программы в 2022 году. Это позволит продолжить:

- модернизацию культурно-досуговых учреждений;

- более качественное комплектование книжных фондов библиотек, в т.ч. детскими изданиями, что будет способствовать приобщению детей к чтению;

- повышение доступности и качества культурных услуг.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Макарьевского муниципального района»

Объем финансирования муниципальной программы приведен в соответствии с решением Собрания депутатов Макарьевского муниципального района от 24.12.2020 года №64 «О бюджете Макарьевского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в последней редакции от 23.12.2021 № 70) и составит по годам:

2021 год- 11100,5 тыс.руб,

2022год- 8706,2 тыс.руб,

2023год- 8788,1тыс. рублей.

Итого -28594,8 тыс.рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы на 2021 год определен за счет средств бюджета Макарьевского муниципального района, без учета объемов финансового обеспечения из областного бюджета, определено выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. Увеличение расходов на финансирование мероприятий по обслуживанию муниципального долга Макарьевского муниципального района увеличен за счет привлечения кредитных ресурсов. Объем финансового обеспечения деятельности и выполнения функции	финансового управления администрации Макарьевского муниципального района по осуществлению муниципальной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории Макарьевского муниципального района определен исходя из распределения расходов бюджета по получателям бюджетных средств.

Общая потребность в финансовом обеспечении реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Макарьевского муниципального района» составляет 28594,8 тыс.рублей.

На 2021 год по программе запланирован объем расходов в сумме 11100,5 тыс. рублей, фактически выполнено   10809,8 тыс.рублей.  Программа выполнена в 2021 году на 97,4 %.

По шкале оценки полноты финансирования выполнение программы оценивается как «неполное финансирование».

В программе имеются значения целевых индикаторов. Оценка достижения плановых значений целевых показателей рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей, что составляет 79,6 %.

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей оценивается как «средняя результативность».

В результате проведенного анализа  оценка уровня эффективности программы  составил 4 балла, уровень оценки эффективности муниципальной программы оценивается, как «приемлемый уровень эффективности муниципальной программы».

Учитывая,  достигнутые результаты показателей реализации муниципальной программы необходимо в дальнейшем продолжить работу по управлению муниципальными финансами, контролировать ход выполнения Программы и обеспечить финансирование программных мероприятий.

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Макарьевского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Макарьевского муниципального района от 15.05.2014 №181.

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Макарьевского муниципального района»

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки программы | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка полноты финансирования | 0,974 |
| 2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 0,796 |
|  | Итоговая оценка эффективности реализации программы | 4 |

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективно сти реализации муниципальных программ Макарьевского муниципального района уровень оценки эффективности Программы  признается как «приемлемый уровень эффективности муниципальной программы». Необходимо  продолжение работы в данном направлении и финансирование программы в 2022 году  за счет средств местного бюджета.

На реализацию программы  «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Макарьевского муниципального района» в 2022 году  предусмотрено:

- средства  местного бюджета – 8706,2 тыс. рублей.

Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей в части увеличения плановых значений. Необходимо усилить контроль за ходом выполнения Программы и обеспечить финансирование программных мероприятий.

Муниципальная программа «Создание условий для занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях Макарьевского муниципального района  на   2021-2023 годы»

Муниципальная  программа Макарьевского муниципального района Костромской области «Создание условий для занятия физической культурой и спортом в образовательных организациях Макарьевского муниципального района на 2021-2023 годы» утверждена постановлением администрации Макарьевского муниципального района Костромской области от 17.01.2020 №9 «Об утверждении муниципальной программы Макарьевского муниципального района Костромской области «Создание условий для занятия физической культурой и спортом в образовательных организациях Макарьевского муниципального района на 2021-2023 годы».

По программе запланирован объем расходов на 2021год в сумме 2721,962 тыс. рублей, в том числе за счёт средств :

- федерального бюджета 1551,434 тыс.руб.

- областного бюджета 303,101 тыс.руб.

- муниципального бюджета 838,684 тыс.руб.

- внебюджетные источники 28,743 тыс.руб..

Фактический расход средств 2670,705 тыс.руб., в том числе за счёт средств :

- федерального бюджета 1551,434 тыс.руб.

- областного бюджета 303,101 тыс.руб.

- муниципального бюджета 758,684 тыс.руб.

- внебюджетные источники 28,743 тыс.руб..

Уровень освоения средств по программе в 2021 году составил 98,1%.

По шкале оценки полноты финансирования выполнение программы оценивается как «полное  финансирование».

Данные средства были потрачены на мероприятия по созданию комфортных условий, обеспечивающих возможность обучающимся систематически заниматься физической культурой и спортом.

В программе имеются значения целевых индикаторов. Оценка достижения плановых значений целевых показателей рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей, что составляет 83,3 %.

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей оценивается как «средняя результативность» (недовыполнение плана).

В результате проведенного анализа  оценка уровня эффективности программы  составила 3 балла, уровень эффективности муниципальной программы средний.

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Макарьевского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Макарьевского муниципального района от 15.05.2014 №181.

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

«Создание условий для занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях Макарьевского муниципального района  на   2021-2023 годы»

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки программы | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка полноты финансирования | 0,981 |
| 2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 0,833 |
|  | Итоговая оценка эффективности реализации программы | 3 |

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Макарьевского муниципального района уровень оценки эффективности Программы  признается как «средний уровень эффективности муниципальной программы». Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей ( уменьшение плановых значений) или выделение дополнительного финансирования.

В ходе реализации муниципальной программы в 2021 году выполнен ремонт спортивного зала МКОУ СОШ №2 г.Макарьева. Работы проводились согласно требований и при софинансировании из средств областного и федерального бюджетов по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». На базе школы начал работу спортивный клуб.

В рамках реализации программы при участии в проектах  развития, основанных на общественных инициативах выполнены работы по благоустройству спортивной площадки МКОУ СОШ №2 г.Макарьева.

Возрастает активность учащихся в спортивных мероприятиях и соревнованиях. Всероссийские спортивные соревнования и игры: «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», ежегодной районной спартакиаде школьников по различным видам спорта. Количество детей, принявших участие в школьном и муниципальном этапах, в отчетном году составило около  90% от всех учащихся школ района. В 2021 году команда школьников МКОУ СОШ №2 занята второе командное место на зональном этапе региональных соревнований  Президентских спортивных игр. Увеличивается число обучающихся принимающих участие в сдаче нормативов ГТО.

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Макарьевского муниципального района Костромской области на 2021-2024 годы»

По программе запланирован объем средств на 2021 год в сумме 21621,821 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 15000 тыс. рублей;

- средства  муниципального бюджета – 6621,821 тыс. рублей.( средства бюджета муниципального района- 4469,821 тыс.руб., средства городского поселения город Макарьев- 2152 тыс.руб.)

Фактический объем финансирования составляет 21621,821 тыс. рублей. Уровень освоения средств по программе в 2021 году составил 100%.

По шкале оценки полноты финансирования выполнение программы оценивается как «полное финансирование».

Данные средства были направлены на реализацию мероприятий:

- ремонт муниципальных дорог общего пользования (г. Макарьев, ул. Площадная);

- ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (г.Макарьев ул. Базовая, пер.Понизовский (до д/у Солнышко), с устройством тротуара).

- нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- формирование дорожных фондов сельских поселений.

В программе имеются значения целевых индикаторов. Оценка достижения плановых значений целевых показателей рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей, что составляет 100 %.

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей оценивается как «высокая результативность».

В результате проведенного анализа  оценка уровня эффективности программы  составила 5 баллов, уровень оценки эффективности муниципальной программы «высокая эффективность муниципальной программы».

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Макарьевского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Макарьевского муниципального района от 15.05.2014 №181.

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Макарьевского муниципального района Костромской области на 2021-2024 годы».

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки программы | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка полноты финансирования | 1,00 |
| 2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 1,00 |
|  | Итоговая оценка эффективности реализации программы | 5 |

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Макарьевского муниципального района уровень оценки эффективности Программы  признается как «высокая эффективность муниципальной программы».

Учитывая,  достигнутые результаты показателей реализации муниципальной программы необходимо в дальнейшем продолжить работу по содержанию автомобильных дорог общего пользования отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения. Необходимо усилить контроль за ходом выполнения Программы и обеспечить финансирование программных мероприятий.

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и  среднего предпринимательства Макарьевского муниципального района Костромской области на 2021-2023 годы»

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Макарьевского муниципального района Костромской области на 2021-2023 годы» утверждена постановлением администрации Макарьевского муниципального района от 28.09.2020 №327.

По программе запланирован объем расходов на 2021 год в сумме 15 тыс. рублей,

из них:

- средства  местного бюджета – 15 тыс. рублей;

- внебюджетные источники  - 0 тыс. рублей,

фактически выполнено работ на 15 тыс.рублей, из них:

- средства  местного бюджета – 15 тыс. рублей;

- внебюджетные источники  - 0 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования равен запланированному. Уровень освоения средств по программе в 2021 году составил 100 % или 15 тыс. рублей. По шкале оценки полноты финансирования выполнение программы оценивается как «полное финансирование».

В отчётном году по данной программе были предусмотрены средства по мероприятиям:

-  Организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства, проведение торжественных собраний, посвященных профессиональным праздникам 15 тыс. руб. – средства местного бюджета. Фактическое освоение  средств составило 15  тыс. руб.

В отчётном году в программу были внесены изменения по уменьшению объёма финансирования.

В программе имеются значения целевых индикаторов. Оценка достижения плановых значений целевых показателей рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей, что составляет 123,6%.

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей оценивается как «средняя результативность (перевыполнение  плана)».

В результате проведенного анализа  оценка уровня эффективности программы  составила 4 балла, уровень эффективности муниципальной программы приемлемый.

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Макарьевского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Макарьевского муниципального района от 15.05.2014 №181.

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

«Развитие субъектов малого и  среднего предпринимательства Макарьевского муниципального района Костромской области на 2021-2023 годы»

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки программы | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка полноты финансирования | 1,0 |
| 2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 1,23 |
|  | Итоговая оценка эффективности реализации программы | 4 |

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Макарьевского муниципального района уровень оценки эффективности Программы признается как «приемлемый».

Учитывая,  достигнутые результаты показателей реализации муниципальной программы необходимо в дальнейшем продолжить работу по финансовой поддержке, стимулированию инвестиционной активности субъектов малого предпринимательства.

Муниципальная программа «Развитие системы образования      Макарьевского муниципального района на 2021 – 2023 годы»

Объем средств по программе  за счет всех источников финансирования на  2021 год был предусмотрен в сумме 13855,25 тысяч рублей.

Фактический объем расходов составил 13674,82 тысячи рублей. Фактический объем финансирования ниже запланированного. Уровень освоения средств по программе в 2021 году составил 98,7%.

Данные средства были потрачены на мероприятия по обеспечению доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.

По шкале оценки полноты финансирования выполнение программы оценивается как «полное финансирование».

В программе имеются значения целевых показателей. Оценка достижения плановых значений целевых показателей рассчитывалась как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей и  составила  99,8 %. По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей оценивается как «высокая результативность».

В ходе реализации муниципальной программы в образовательных организациях обновлена   инфраструктура: отремонтированы помещения, проведена замена оконных блоков, приобретена необходимая учебная и детская мебель, оборудование для пищеблоков.

Продолжена работа по оказанию консультативной помощи родителям, воспитывающим детей в семье. Специалисты консультационно-методического   центра   МКДОУ детский сад «Росинка» г.Макарьева  в отчетном году  провели 107 консультаций.

В школах района в плановом режиме велось внедрение федерального государственного образовательного стандарта. На уровне среднего общего образования в школах города продолжилась  работа по профильным программам.

В рамках реализации муниципальной программы  и национального проекта «Образование» в Первомайской средней школе подготовлены учебные помещения для создания центров «Точка роста». С 1 сентября 2021 года на базе школы открылся шестой в районе  центр роста.

Во всех школах муниципалитета для всех обучающихся начальных классов организовано бесплатное горячее питание на сумму 60,0 рублей в день. В 2021 году для улучшения качества этой работы, во все школы района закуплена новая, соответствующая санитарным  требованиям, кухонная посуда, а также недостающее технологическое оборудование.

В результате проведенного анализа  оценка уровня эффективности программы  составила 5 баллов, уровень эффективности муниципальной программы «высокий».

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Макарьевского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Макарьевского муниципального района от 15.05.2014 №181.

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

«Развитие системы образования Макарьевского муниципального района на 2021 – 2023 годы»

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки программы | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка полноты финансирования | 0,987 |
| 2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 0,998 |
|  | Итоговая оценка эффективности реализации программы | 5 |

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Макарьевского муниципального района, уровень оценки эффективности Программы признается как «высокий».

Учитывая,  достигнутые результаты, работа по реализации муниципальной  программы Макарьевского муниципального района Костромской области  «Развитие системы образования Макарьевского муниципального района на 2021-2023 годы» будет продолжена.

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Макарьевского муниципального района Костромской области   на 2021-2024 годы »

По программе запланирован объем расходов в сумме 420 тыс. рублей, всё за счёт средств  местного бюджета. Фактически израсходовано средств 416,4 тыс. рублей. Уровень освоения средств по программе в 2021 году составил 99,0 %. По шкале оценки полноты финансирования выполнение программы оценивается как «полное финансирование программы».

В соответствии с мероприятиями программы денежные средства потрачены на оборудование 4 образовательных учреждений системой оповещения.

В программе имеются значения целевых индикаторов. Оценка достижения плановых значений целевых показателей рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей, что составляет 100 %.

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей оценивается как «высокая результативность».

В результате проведенного анализа  оценка уровня эффективности программы  составила 5 баллов, уровень оценки эффективности муниципальной программы «Высокая эффективность муниципальной программы».

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Макарьевского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Макарьевского муниципального района от 15.05.2014 №181.

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Макарьевского муниципального района Костромской области   на 2021-2024 годы»

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки программы | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка полноты финансирования | 0,99 |
| 2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 1,0 |
|  | Итоговая оценка эффективности реализации программы | 5 |

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Макарьевского муниципального района уровень оценки эффективности Программы  признается как «Высокая эффективность муниципальной программы». Необходимо продолжение работы в данном направлении.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволяет обеспечить поддержание стабильности на территории Макарьевского муниципального района, повышение уровня информированности и защищенности населения района, уменьшение социальной напряжённости.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Макарьевского района Костромской области на   2021-2023 годы»

По программе объем средств за счет всех источников финансирования на 2021 год был предусмотрен в сумме 1200,0 тыс. рублей,

из них:

-районного  бюджета  0,0 тыс. рублей;

-внебюджетные источники 1200,0 тыс. рублей.

Фактически выполнено работ на сумму 759,9 тыс. рублей

в том числе:

-средств районного бюджета  0,0 тыс. рублей;

-внебюджетные источники 759,9 тыс. рублей.

Мероприятия программы были выполнены не в полном объёме.

Фактический объем финансирования ниже запланированного. Уровень освоения средств по программе в 2021 году составил 63,3 % или 759,9 тыс. рублей.

По шкале оценки полноты финансирования выполнение программы 	оценивается как «неполное финансирование».

В программе имеются значения целевых индикаторов. Оценка достижения плановых значений целевых показателей рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей, что составляет 121,5 %.

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей оценивается как «средняя результативность» (перевыполнение плана).

Не выполнены плановые значения  по  показателю – это «Доля объема теплоэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием  приборов учета, в общем объеме теплоэнергии, потребляемой на территории муниципального образования». Причина отклонения в том, что согласно Федерального закона 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установка приборов учета не обязательна в домах, где потребление теплоэнергии менее 0,2 Гкал/час.

В результате проведенного анализа  оценка уровня эффективности программы  составил 3 балла, средний уровень эффективности муниципальной программы.

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Макарьевского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Макарьевского муниципального района от 15.05.2014 №181.

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Макарьевского района Костромской области на   2021-2023 годы»

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки программы | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка полноты финансирования | 0,633 |
| 2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 1,215 |
|  | Итоговая оценка эффективности реализации программы | 3 |

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Макарьевского муниципального района, уровень оценки эффективности Программы  признается как «средний».

Необходим пересмотр	в части изменения целевых показателей (увеличение плановых значений), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

Благодаря данной программе, муниципальный район имеет 	возможность 	участвовать 	в государственной программе  	Костромской области 	«Энергосбережение и 	повышение энергетической 	эффективности 	Костромской области», а также 		продолжать 	выполнение 	мероприятий  направленных на экономию 	энергоресурсов.

Учитывая,  достигнутые результаты показателей реализации муниципальной 	программы необходимо  выполнение запланированных мероприятий 	перенести на 2021 год. В дальнейшем продолжить работу 	по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 	Необходимо усилить контроль за ходом выполнения Программы и обеспечить финансирование программных мероприятий.

Подпрограмма  «Энергоэффективность в системах коммунальной инфраструктуры»

Подпрограммой объем расходования средств за счет всех источников финансирования на  2021 год был предусмотрен в сумме 700,0 тыс. рублей, всё за счет  внебюджетных источников финансирования.

Уровень освоения средств по подпрограмме в 2021 году составил  95,3   % или 666,9  тыс. рублей.

По шкале оценки полноты финансирования выполнение подпрограммы оценивается как «неполное финансирование».

Оценка достижения плановых значений целевых показателей рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей, что составляет 92,98 %.

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей 	оценивается как «средняя результативность (недовыполнение плана)

В результате проведенного анализа  оценка уровня эффективности 	программы  составила 4 балла, приемлемый уровень эффективности муниципальной программы.

Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования

В 2021 году  муниципальной программой  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Макарьевского района Костромской области на 2021 – 2023  год», произведены ремонтные работы: котельная 23 квартала: ремонт транспортера опилочного котла КВр, ремонт теплотрассы (17 п.м.); котельная городской бани:  ремонт котлов, ремонт теплотрассы; котельная 13 квартала: ремонт котлов, ремонт теплотрассы; котельная 21 квартала: ремонт теплотрассы,  ремонт котлов; котельная 27 квартала: ремонт теплотрассы, ремонт котлов;                      котельная КАДК: ремонт теплотрассы,   кап. ремонт котлов; котельная МП «Сервисбыт»: ремонт теплотрассы,   кап. ремонт котлов; скважины У-Нейского -3 ед., Унженского- 1 ед. сельских поселений  и городского поселения город Макарьев- 1 ед. замена глубинного насоса.

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ

«Энергоэффективность в системах коммунальной инфраструктуры»

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки подпрограммы | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка полноты финансирования | 0,953 |
| 2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 0,9298 |
|  | Итоговая оценка эффективности реализации подпрограммы | 4 |

В результате проведенного анализа  оценка уровня эффективности подпрограммы  составила 4 балла, «средний уровень эффективности муниципальной подпрограммы».

Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования.

Подпрограмма  «Энергоэффективность в муниципальном секторе»

Подпрограммой предусмотрено в 2021 году расходование средств в сумме 0,0 тыс. рублей:

- местный  бюджет  0,0 тыс. рублей.

Уровень освоения средств по подпрограмме в 2021 году составил    0 %

По шкале оценки полноты финансирования выполнение подпрограммы оценивается как «существенное недофинансирование».

В подпрограмме имеются  значения целевых индикаторов. Фактические значения целевых индикаторов по некоторым показателям несколько ниже плановых значений целевых показателей ввиду того, что в бюджетных учреждениях установлены приборы учета теплоэнергии и  холодной воды, а также установление лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях стимулирует экономию  расходования  ТЭР.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей составляет 58,73%. По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей оценивается как «низкая результативность (существенное недовыполнение плана)».

В результате проведенного анализа  оценка уровня эффективности подпрограммы  составила 2 балла, «уровень эффективности муниципальной подпрограммы ниже среднего».

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ

«Энергоэффективность в муниципальном секторе»

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки подпрограммы | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка полноты финансирования | 0,00 |
| 2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 0,5873 |
|  | Итоговая оценка эффективности реализации подпрограммы | 2 |

Подпрограмма целесообразна к финансированию.

В результате анализа оценка эффективности подпрограммы составила 2 балла, уровень эффективности муниципальной подпрограммы «ниже среднего».

Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима корректировка муниципальной подпрограммы в части пересмотра значений целевых показателей и  финансирования, в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана.

Подпрограмма «Основные направления повышения энергоэффективности в  жилищном фонде»

Объем средств за счет всех источников финансирования на  2021 год был 	предусмотрен в сумме 500,0 тыс. рублей, в том числе:

- внебюджетные средства    500,0 тыс. рублей.

- На  проведение энергоаудита, энергетических обследований и ведение энергетических паспортов  в сумме 100,0 тыс. рублей;

2. На учет энергетических ресурсов (установка приборов учета) 400,0 тыс. рублей.

Уровень освоения средств по программе в 2021 году составил 18,6 % или            		93,0 тыс. рублей.

За счет собственников жилья установлен 1 индивидуальный прибор учета:

- тепловой энергии: ул. Ветлужская д. 3,       на сумму    80,0      тыс. рублей.

- холодного водоснабжения: 20 шт.   на сумму    13,0      тыс. рублей.

- проведение энергоаудита, энергетических обследований в жилом фонде не проводилось;

Оценка эффективности реализации подпрограммы за 2021 год  	проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования;

2) оценка достижения плановых значений целевых показателей.

Согласно таблицы № 1 по подпрограмме запланирован объем расходов в 	сумме 500,0 тыс. рублей, фактически выполнено работ на   93,0   тыс. 	рублей.  Программа выполнена в 2020 году на   18,6 %.

По шкале оценки полноты финансирования выполнение программы 	оценивается как «существенное  недофинансирование».

В подпрограмме имеются значения целевых индикаторов. Фактические значения целевых индикаторов по некоторым показателям несколько выше плановых значений целевых показателей ввиду того, что  расход  холодной воды в многоквартирных домах в расчете на 1 жителя в 2021 году увеличился против плановых значений и составил 19,6 м3.; удельный расход ТЭ в МКД в расчете на одного жителя в 2021 г. увеличился против плановых значений и составил  0,37Гкал.

Согласно таблицы № 2 оценка достижения плановых значений целевых 	показателей рассчитывается как среднее арифметическое значение 	отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых 	показателей, что составляет  107,61 %.

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей 	оценивается как «средняя результативность (перевыполнение 	плана)».

В результате проведенного анализа  оценка уровня эффективности 	программы  составила 2 балла, уровень оценки эффективности 	муниципальной программы: эффективность ниже среднего.

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

«Основные направления повышения энергоэффективности в  жилищном фонде»

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки подпрограммы | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка полноты финансирования | 0, 186 |
| 2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 1,072 |
|  | Итоговая оценка эффективности реализации подпрограммы | 2 |

В результате проведенного анализа  оценка уровня эффективности подпрограммы  составила 2 балла, уровень оценки эффективности муниципальной подпрограммы:  ниже среднего.

Необходим пересмотр муниципальной программы в части  	корректировки 	значений целевых показателей (снижение плановых 	значений), увеличения 	финансирования на следующий период, пересмотр 	плана мероприятий и 	оптимизации системы управления.

Подпрограмма целесообразна к финансированию. Продолжить работу в данном направлении и финансирование подпрограммы в 2022 году.

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Макарьевского муниципального района Костромской области на 2021-2023 годы».

Объем средств на 2021 год по программе был предусмотрен в сумме 106511,54 тыс. рублей, фактический объем расходов составил 101032,54   тыс. рублей. Уровень освоения средств по программе в 2021 году составил 95 %. Фактический объем расходов в 2021 году меньше на 5 % запланированного объема. Это связано со снижением затрат на производство продукции растениеводства, так как часть зерновых была переведена на зеленый корм в связи с поздними сроками посева из-за погодных условий и засушливым летом.

По шкале оценки полноты финансирования выполнение программы оценивается как «неполное финансирование».

В программе имеются значения целевых индикаторов. Оценка достижения плановых значений целевых показателей составляет 92,9 %. По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей оценивается как «средняя результативность (недовыполнение плана)».

Основные мероприятия  Программы направлены на достижение целей этой Программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач.

Развитие отраслей растениеводства всецело зависит от уровня плодородия   почв.

В последние годы произошел резкий спад объемов работ по сохранению и      воспроизводству почвенного плодородия из-за трудного экономического     положения сельскохозяйственных предприятий.

К основным рискам реализации программы относятся природно-климатические риски.

Невыполнение целевых показателей по реализации мероприятий валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий, валовой сбор  картофеля  в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, напрямую связано с погодными условиями 2021 года (низкая урожайность).

Реализация  мероприятия по развитию молочного и мясного скотоводства направлена на повышение производства продукции и инвестиционной привлекательности  скотоводства, выравнивание сезонности производства молока, роста поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, а также увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами, с внедрением новых технологий их содержания.

В последние годы, как в сельскохозяйственных организациях, так и в хозяйствах всех категорий наблюдается тенденция сокращения производства говядины, обусловленная снижением численности поголовья крупного рогатого скота и недостаточным количеством специализированного мясного скота. Целевой показатель производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий выполнен на 45%, так как  в отчет по данному показателю вошли данные по сельхозорганизациям и КФХ (статитстических данных по ЛПХ на дату составления отчета нет).

Целевой показатель производства молока в 2021 году выполнен на 101%.

Предпринимаемые меры недостаточны, для устойчивого развития предприятий, необходима финансовая и экономическая поддержка вышестоящих органов.

В результате проведенного анализа  оценка эффективности программы составила 4 балла, что свидетельствует о «Приемлемом уровне» эффективности муниципальной программы.

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Макарьевского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Макарьевского муниципального района от 15.05.2014 №181.

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

«Развитие агропромышленного комплекса Макарьевского муниципального района Костромской области на 2021-2023 годы».

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки программы | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка полноты финансирования | 0,95 |
| 2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 0,929 |
|  | Итоговая оценка эффективности реализации программы | 4 |

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Макарьевского муниципального района уровень оценки эффективности Программы  признается «Приемлемым». Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей или выделения дополнительного финангсирования.

Учитывая  достигнутые результаты показателей реализации муниципальной программы, необходимо в дальнейшем продолжить работу в данном направлении.

Сводная таблица заключений об оценке эффективности

муниципальных программ в 2021году

| N п/п | Наименование муниципальной программы(подпрограммы) | Результативная шкала, оценка (балл) | Результат уровень оценки (заключение об эффективности) | Предложение по дальнейшей реализации и финансированию программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Макарьевского муниципального района Костромской области на 2020-2025 годы» | 2 | уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего | Необходима существенная корректировка муниципальной программы в части пересмотра значений целевых показателей, увеличения объема финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонения от плана. |
| 2. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Макарьевского района Костромской области на 2021-2023 год» | 3 | Уровень эффективности муниципальной программы средний | Необходим пересмотрв части изменения целевых показателей (увеличение плановых значений), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы. Благодаря данной программе, муниципальный район имеет возможность участвовать в государственной программе Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области», а также продолжать выполнение мероприятий направленных на экономию энергоресурсов. Учитывая, достигнутые результаты показателей реализации муниципальной программы необходимо выполнение запланированных мероприятий перенести на 2022 год. В дальнейшем продолжить работу по нергосбережению и повышению энергетической эффективности. Необходимо усилить контроль за ходом выполнения Программы и обеспечить финансирование программных мероприятий. |
| 2.1. | «Энергоэффективность в системах коммунальной инфраструктуры» | 4 | приемлемый уровень эффективности | Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей или выделения дополнительного финансирования. |
| 2.2. | «Энергоэффективность в муниципальном секторе» | 2 | Уровень эффективности ниже среднего | Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима корректировка муниципальной подпрограммы в части пересмотра значений целевых показателей и финансирования, в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана. |
| 2.3. | «Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде» | 2 | Уровень эффективности ниже среднего | Необходим пересмотр муниципальной подпрограммы в части корректировки значений целевых показателей, увеличение финансирования на следующий период, пересмотр плана мероприятий и оптимизации системы управления. Подпрограмма целесообразна к финансированию. Продолжить работу в данном направлении и финансирование подпрограммы в 2022 году. |
| 3. | «Развитие агропромышленного комплекса Макарьевского муниципального района Костромской области на 2021-2023 годы» | 4 | приемлемый уровень эффективности | Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей или выделения дополнительного финансирования. Учитывая достигнутые результаты показателей реализации муниципальной программы, необходимо в дальнейшем продолжить работу в данном направлении. |
| 4. | «Повышение безопасности дорожного движения на 2015-2020 годы в Макарьевском муниципальном районе Костромской области» | 5 | высокая эффективность муниципальной программы | Учитывая, достигнутые результаты показателей реализации муниципальной программы необходимо в дальнейшем продолжить работу по профилактике безопасности дорожного движения. |
| 5. | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Макарьевского муниципального района Костромской области на 2021-2023 годы» | 4 | приемлемый уровень эффективности муниципальной программы | Учитывая, достигнутые результаты показателей реализации муниципальной программы необходимо в дальнейшем продолжить работу по финансовой поддержке, стимулированию инвестиционной активности субъектов малого предпринимательства. |
| 6. | «Обеспечение жильём молодых семей Макарьевского муниципального района на 2020-2024годы» | 4 | приемлемый уровень эффективности муниципальной программы | Учитывая, достигнутые результаты плановых значений целевых показателей, считаем целесообразным продолжение работы в данном направлении. Это будет способствовать развитию и укреплению положительных демографических тенденций, укреплению семейных отношений и снижению уровня социальной напряженности, развитию системы жилищного кредитования в районе. |
| 7. | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Макарьевского муниципального района Костромской области на 2021-2024 годы» | 5 | Высокий уровень эффективности муниципальной программы | Необходимо продолжение работы в данном направлении. Реализация мероприятий муниципальной программы позволяет обеспечить поддержание стабильности на территории Макарьевского муниципального района, повышение уровня информированности и защищенности населения района, уменьшение социальной напряжённости. . |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Макарьевском муниципальном районе Костромской области на 2020 – 2024 годы» | 5 | Высокий уровень эффективности муниципальной программы. | Учитывая, достигнутые результаты плановых значений целевых показателей необходимо в дальнейшем продолжить работу по данной муниципальной программе. В ходе реализации данной программы планируется: внедрить комплекс ГТО и обеспечить 90-100 % реализацию; приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки для сборных команд по физической культуре и спорту; обустройство объектов инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в т.ч. видами спорта, популярными в молодежной среде, а также для проведения физкультурных и спортивных мероприятий - организация и заливка катков и лыжных трасс, оборудование спортивных площадок. |
| 9. | Муниципальная программа «Культура Макарьевского муниципального района Костромской области на 2020 – 2024 годы» | 5 | Высокий уровень эффективности муниципальной программы | Учитывая, достигнутые результаты показателей реализации муниципальной программы, считаем целесообразным продолжение работы в данном направлении и финансирование программы в 2022 году. Это позволит продолжить: -модернизацию культурно-досуговых учреждений; - более качественное комплектование книжных фондов библиотек, в т.ч. детскими изданиями, что будет способствовать приобщению детей к чтению; -повышение доступности и качества культурных услуг. |
| 10 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Макарьевского муниципального района» | 4 | приемлемый уровень эффективности муниципальной программы | Необходимо продолжение работы в данном направлении и финансирование программы в 2022 году за счет средств местного бюджета. На реализацию программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Макарьевского муниципального района» в 2022 году предусмотрено: - средства местного бюджета – 8706,2 тыс. рублей. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей в части увеличения плановых значений. Необходимо усилить контроль за ходом выполнения Программы и обеспечить финансирование программных мероприятий. |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие системы образования Макарьевского муниципального района на 2021 – 2023 годы» | 5 | Высокий уровень эффективности муниципальной программы | Учитывая, достигнутые результаты, работа по реализации муниципальной программы Макарьевского муниципального района Костромской области «Развитие системы образования Макарьевского муниципального района на 2021-2023 годы» будет продолжена. |
| 12 | Муниципальная программа «Создание условий для занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях Макарьевского муниципального района на 2021-2023 годы» | 3 | Средний уровень эффективности муниципальной программы | Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей ( уменьшение плановых значений) или выделение дополнительного финансирования. |
| 13 | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Макарьевского муниципального района Костромской области на 2021-2024 годы» | 5 | высокая эффективность муниципальной программы | Учитывая, достигнутые результаты показателей реализации муниципальной программы необходимо в дальнейшем продолжить работу по содержанию автомобильных дорог общего пользования отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения. Необходимо усилить контроль за ходом выполнения Программы и обеспечить финансирование программных мероприятий. |

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ, ответственным исполнителям   муниципальных программ необходимо уточнить  значения целевых индикаторов и показателей на 2022 год, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на  этот год объемах финансирования.

Муниципальные программы рассматриваются в качестве дополняющих друг друга механизмов программно-целевого управления бюджетными ресурсами и в конечном итоге позволяют оценить эффективность использования направляемых на финансирование программных мероприятий бюджетных ресурсов.

Исполнитель:                 В.А.Горюнова – Начальник отдела по экономике,

администрации Макарьевского

муниципального района

Согласовано:               Рябцов А.В.- Первый заместитель главы

администрации Макарьевского

муниципального района

Кирсанова С.В.- Начальник финансового управления

администрации Макарьевского

муниципального района

Буянова О.В.- Зав.отелом сельского хозяйства

администрации  Макарьевского

муниципального района

Соколова Т.В.- Зав.отелом образования администрации

Макарьевского муниципального района

Гарина И.С. - Зав.отделом культуры, туризма и спорта

администрации Макарьевского

муниципального района

Горюнова И.В.- Зав.сектором отдела   инфраструктуры

и ЖКХ администрации  Макарьевского

муниципального района

Рыжова О.В. -   Зам.начальника управления по вопросам

внутренней политики, информатизации

и связи администрации Макарьевского

муниципального района

Павлов .А.А -     Начальник отдела по мобилизационной

работе, ГО и ЧС администрации

Макарьевского муниципального района

Фирсова С.А.- Зав. отделом   архитектуры и строительства

администрации  Макарьевского

муниципального района