Утверждаю: Глава Макарьевского муниципального района _______________ П.И. Шаронов «25» апреля 2016 г.

Оценка эффективности действующих  муниципальных программ,

реализуемых в 2015году

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса,  оценка эффективности муниципальных программ за 2015 год, проведена в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Макарьевского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Макарьевского муниципального района от 15.05.2014 №181.

Экспертная оценка эффективности реализации муниципальных программ 2015год проведена на основе данных  Ответственных исполнителей.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2015 году осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей при помощи результативной шкалы оценки эффективности муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации пяти муниципальных программ:

1. «Устойчивое развитие сельских территорий Макарьевского муниципального района Костромской области на 2014-2020 годы»;

2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Макарьевского района Костромской области на   2014-2018 и на период до 2020 года»;

3. «Развитие агропромышленного комплекса Макарьевского муниципального района Костромской области на 2014-2020 годы».

4. «Повышение безопасности дорожного движения на 2015-2020 годы в Макарьевском муниципальном районе Костромской области»;

5. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Макарьевского муниципального района Костромской области на 2015-2020 годы».

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Макарьевского муниципального района Костромской области на 2014-2020 годы»

Объем средств за счет всех источников финансирования на  2015год был предусмотрен в сумме 600 тыс. руб., в том числе, федеральный бюджет – 104,4 тыс.руб.,  областной бюджет – 211,1 тыс. руб., муниципальный – 52,7 тыс.руб. и внебюджетные источники - 231,8 тыс.руб.  Уровень освоения средств по программе в 2014 году составил 100 %. Фактический объем финансирования в полном объеме соответствует запланированному.  В рамках программы на 2015год по программному мероприятию «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» одна семья получила государственную поддержку на приобретение жилого дома. Целевой показатель по вводу (приобретению) жилья в сельской местности на 2015 год, рассчитанный по норме, запланирован 54 м2, на семью из 3 человек по 18 кв.м. на каждого члена семьи. Общая площадь приобретенного жилья молодой семьи, получившей социальную выплату в 2015 году в рамках программы, составляет 61,6 кв.м.

Фактическая площадь приобретённого жилья больше рассчитанной по норме. В связи с этим образовался перерасход средств, предусмотренных программой. Получатель социальной выплаты вправе осуществить приобретение жилья сверх установленного размера общей площади жилого помещения,  при условии оплаты им за счет собственных и (или) заемных средств стоимости приобретения части жилья, превышающей указанный размер. Соответственно были скорректированы средства федерального и областного бюджетов.

Уровень достижения плановых значений целевых показателей составляет 114%. Согласно шкалы оценки достижения плановых значений целевых показателей – это средняя результативность (перевыполнение плана).

В результате анализа оценка эффективности Программы составила 4 балла, уровень оценки эффективности муниципальной программы приемлемый. Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Макарьевского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Макарьевского муниципального района от 15.05.2014 №181.

В связи с изменениями федеральной целевой программы « Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», государственной программы Костромской области «Устойчивое развитие сельских территорий Костромской области на 2014-2020 годы» в 2016 году необходимо внести изменения в муниципальную программу.

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

«Устойчивое развитие сельских территорий Костромского муниципального района Костромской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки программы | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка полноты финансирования | 1,0 |
| 2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 1,14 |
|  | Итоговая оценка эффективности реализации программы | 4 |

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Макарьевского муниципального района уровень оценки эффективности Программы  признается приемлемым.   План мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, выполнен. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды. Программа целесообразна к финансированию.

Программой так же предусмотрено дальнейшее финансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. Ежегодно по одной семье. По итогам реализации программы до 2020 года  7 семей получат социальную выплату.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Макарьевского района Костромской области на   2014-2018 и на период до 2020 года»

По программе запланирован объем расходов в сумме 4060,0 тыс. рублей,

из них:

- средства  местного бюджета - 390,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники  - 3670,0 тыс. рублей,

фактически выполнено работ на 11580,4 тыс.рублей, из них:

- средства  местного бюджета – 196,3 тыс. рублей;

- внебюджетные источники  - 11384,1 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования выше запланированного. Уровень освоения средств по программе в 2015 году составил 285,2 % или 11580,4 тыс. рублей, в том числе  средств районного бюджета  196,3 тыс. рублей.       По шкале оценки полноты финансирования выполнение программы оценивается как «чрезмерное финансирование».

Мероприятия программы были выполнены за счет других источников финансирования. Отклонения по объему финансирования программы, связаны с выполнением мероприятий без привлечения бюджетных средств.

В программе имеются значения целевых индикаторов. Оценка достижения плановых значений целевых показателей рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей, что составляет 90,8 %.

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей оценивается как «средняя результативность» (недовыполнение плана). Не выполнены плановые значения  по  показателю – это «Доля объема теплоэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием  приборов учета, в общем объеме теплоэнергии, потребляемой на территории муниципального образования». Причина отклонения в том, что согласно Федерального закона 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установка приборов учета не обязательна в домах, где потребление теплоэнергии менее 0,2 Гкал/час.

В результате проведенного анализа  оценка уровня эффективности программы  составила 0 баллов, уровень оценки эффективности муниципальной программы «крайне низкая эффективность муниципальной программы».

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Макарьевского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Макарьевского муниципального района от 15.05.2014 №181.

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Макарьевского района Костромской области на   2014-2018 и на период до 2020 года»

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки программы | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка полноты финансирования | 2,85 |
| 2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 0,908 |
|  | Итоговая оценка эффективности реализации программы | 0 |

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Макарьевского муниципального района уровень оценки эффективности Программы  признается «крайне низкая эффективность муниципальной программы».

Целесообразно поставить вопрос о существенном пересмотре программы или досрочном прекращении. Но не имея данной программы, муниципальный район не смог бы участвовать в государственной программе  Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области», а также продолжать выполнение мероприятий  направленных на экономию энергоресурсов.

Учитывая,  достигнутые результаты показателей реализации муниципальной программы необходимо в дальнейшем продолжить работу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Необходимо усилить контроль за ходом выполнения Программы и обеспечить финансирование программных мероприятий.

В программу входят три подпрограммы:

1. Энергоэффективность в системах коммунальной инфраструктуры.

2. Энергоэффективность в муниципальном секторе.

3. Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде.

Подпрограмма  «Энергоэффективность в системах коммунальной инфраструктуры»

Подпрограммой объем расходования средств за счет всех источников финансирования на  2015 год был предусмотрен в сумме 2900,0 тыс. рублей (всё средства  прочих источников), фактически выполнено работ на 11057,0 тыс. рублей.  Подпрограмма выполнена в 2015 году на 381,2  %.   По шкале оценки полноты финансирования выполнение подпрограммы оценивается как «чрезмерное финансирование».

В течение года изменения в подпрограмму не вносились.

В программе имеются значения целевых индикаторов. Фактические значения целевых индикаторов несколько ниже плановых значений целевых показателей ввиду того, что в 2015 году за счет средств НКО «Костромской фонд энергосбережения» проведена модернизация теплотрассы в микрорайоне 23 квартала 1,9 км с применением современной теплоизоляции, в связи, с чем сократился:

- удельный расход топлива на выработку теплоэнергии;

- сократился расход электроэнергии при передаче теплоэнергии в системах теплоснабжения;

- сократились потери теплоэнергии при её передаче.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей составляет 87,55%.  По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей оценивается как «средняя результативность» (недовыполнение плана).

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ

«Энергоэффективность в системах коммунальной инфраструктуры»

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки подпрограммы | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка полноты финансирования | 3,81 |
| 2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 87,55 |
|  | Итоговая оценка эффективности реализации подпрограммы | 0 |

В результате анализа, оценка эффективности подпрограммы составила 0 баллов, уровень оценки эффективности муниципальной подпрограммы «крайне низкая эффективность муниципальной программы».

Целесообразно поставить вопрос о существенном пересмотре подпрограммы или досрочном прекращении.

Подпрограмма  «Энергоэффективность в муниципальном секторе»

В отчётном году подпрограммой предусмотрено расходование средств местного бюджета в сумме 360,0 тыс. рублей (средства местного бюджета). Работы выполнены на сумму 196,3 тыс. рублей. Фактический объем финансирования ниже запланированного. Уровень освоения средств по подпрограмме в 2015 году составил 54,5 %.     По шкале оценки полноты финансирования выполнение подпрограммы оценивается как «неполное финансирование». В течение года изменения в подпрограмму не вносились.

Средства  местного бюджета израсходованы на установку приборов учета:

- МКОУ ДОД «Макарьевская ДМШ» - установлен тепловой счетчик 96 532 рубля;

- МКУ ДО «Центр патриотического воспитания, творчества детей и молодёжи»  - установлен тепловой счетчик 95 484 рубля;

- установлен счетчик холодной воды 4281 руб.

Не проведен энергоаудит в МКОУ ДОД ДДТ в связи с тем, что с 01.10.2014 года вступило в силу постановления Правительства РФ от 16.08.2014 № 818 «Об установлении объема энергетических ресурсов в стоимостном выражении для целей проведения обязательных энергетических обследований», которое установило, что бюджетные учреждения потребляющие топливно-энергетических ресурсов на объем не превышающий  в стоимостном выражении 50 млн. рублей за календарный год освобождаются от прохождения обязательного энергетического обследования.

В подпрограмме имеются  значения целевых индикаторов. Фактические значения целевых индикаторов по некоторым показателям несколько ниже плановых значений целевых показателей ввиду того, что в бюджетных учреждениях установлены приборы учета теплоэнергии и  холодной воды, в связи с чем потребление топливно-энергетических ресурсов в расчёте на 1 человека сократилось. Кроме того установление лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях стимулирует экономию  расходования  ТЭР.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей составляет 61,89%. По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей оценивается как «низкая результативность» (существенное недовыполнение плана).

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ

«Энергоэффективность в муниципальном секторе»

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки подпрограммы | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка полноты финансирования | 0,545 |
| 2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 61,8 |
|  | Итоговая оценка эффективности реализации подпрограммы | 2 |

В результате анализа оценка эффективности подпрограммы составила 2 балла, уровень эффективности муниципальной подпрограммы «ниже среднего».

Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плановых значений. Возможен пересмотр муниципальной подпрограммы в части корректировки целевых показателей, выделения дополнительного финансирования.

Подпрограмма целесообразна к финансированию.

Подпрограмма «Основные направления повышения энергоэффективности в  жилищном фонде»

Подпрограммой предусмотрено расходование средств собственников жилья и внебюджетных источников в сумме 800,0 тыс. рублей. Всего на мероприятия по энергосбережению в жилом фонде  израсходовано 327,1 тыс. рублей. Фактический объем финансирования ниже запланированного. Уровень освоения средств по подпрограмме в 2014 году составил 40,1 %.     По шкале оценки полноты финансирования выполнение подпрограммы оценивается как «существенное  недофинансирование». В течение года изменения в подпрограмму не вносились.

Предусматривалось использование энергосберегающих материалов при проведении капитального ремонта жилого фонда. Капитальный ремонт  за счет регионального фонда капитального ремонта в 2015 году не проводился.

За счет собственников жилья установлены индивидуальные приборы учета тепловой энергии:

- ул. Ю.Смирнова д. 28 кв. 1

- ул. Ю.Смирнова д. 28 кв. 2

- ул. Окружная  д. 23-а кв. 1

Всего на сумму на сумму 14 900 рублей.

-установлено и зарегистрировано 110 приборов учета холодной воды на сумму 282 370 рублей.

В подпрограмме имеются  значения целевых индикаторов. Фактические значения целевых индикаторов по некоторым показателям несколько выше плановых значений целевых показателей ввиду того, что  расход  холодной воды в многоквартирных домах на 1 чел.в 2015 г. увеличился против плановых значений. Оценка достижения плановых значений целевых показателей составляет 87,3%.   По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей оценивается как «средняя результативность (недовыполнение плана)».

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

«Основные направления повышения энергоэффективности в  жилищном фонде»

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки подпрограммы | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка полноты финансирования | 0,401 |
| 2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 87,3 |
|  | Итоговая оценка эффективности реализации подпрограммы | 1 |

В результате проведенного анализа  оценка уровня эффективности программы  составила 1 балл, уровень оценки эффективности муниципальной подпрограммы:  низкая эффективность.

Необходим пересмотр муниципальной подпрограммы в части корректировки значений целевых показателей (снижение плановых значений), увеличения финансирования на следующий период, пересмотр плана мероприятий и оптимизации системы управления.

Подпрограмма целесообразна к финансированию.

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Макарьевского муниципального района Костромской области на 2014-2020 годы».

Объем средств за счет всех источников финансирования на  2015 год был предусмотрен в сумме 71180 тыс. рублей, фактический объем расходов составил 99550 тыс.рублей. Уровень освоения средств по программе в 2014 году составил 140 %. По шкале оценки полноты финансирования выполнение подпрограммы оценивается как «увеличенное финансирование». На значение данного показателя повлияло увеличение затрат на производимую продукцию в сельхозпредприятиях района.  По финансированию мероприятий программы перевыполнен план по отрасли растениеводства, процент выполнения составил 199%. Основная причина - неудовлетворительное финансовое положение большинства сельскохозяйственных предприятий. По отрасли растениеводства план перевыполнен на 99%. В изменения в программу не вносились.

В программе имеются значения целевых индикаторов. По многим целевым показателям  невыполнение плановых значений.

Произошло снижение производства продукции растениеводства из-за  снижения посевных площадей зерновых на  51 га. к плановому показателю. В связи с этим показатель по валовому производству зерна тоже меньше, чем запланирован и составляет 92%. Из-за резкого ухудшения финансового и материально-технического     обеспечения сельскохозяйственного производства негативные изменения     произошли и в структуре посевных площадей. Снижение посевных площадей произошло из-за вывода из оборота     сельхозугодий в хозяйствах,  приостановивших хозяйственную деятельность. По ряду экономических причин за последние годы сельскохозяйственные     предприятия района завозят недостаточное количество семенного материала      высших репродукций, что привело к увеличению в посевах    сельскохозяйственных культур площадей массовых репродукций.

К основным рискам реализации программы относятся природно-климатические риски.

Целевой показатель по посевным площадям картофеля в хозяйствах всех категорий составил 120 % к плановому показателю. Это произошло за счёт увеличения площади посадки картофеля в сельхозорганизациях  на 8 га.. Но производство картофеля составляет 41%  к плановому показателю. В 2015 году урожайность картофеля низкая в связи с погодными условиями.

Снижение производства молока связано со снижением поголовья коров молочного стада. Как в хозяйствах населения, так  и в сельхозпредприятиях. 	За последние годы больше стали уделять внимания развитию овцеводства. Поголовье овец, по сравнению с запланированным на 375 голов больше и составляет 1067 голову.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей составляет 1,17%.   По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей оценивается как «средняя результативность (перевыполнение плана)».

В результате проведенного анализа  оценка эффективности Программы составила 3 балла, что свидетельствует о среднем уровне эффективности муниципальной программы.

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Макарьевского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Макарьевского муниципального района от 15.05.2014 №181.

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

«Развитие агропромышленного комплекса Макарьевского муниципального района Костромской области на 2014-2020 годы».

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки программы | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка полноты финансирования | 1,4 |
| 2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 1,17 |
|  | Итоговая оценка эффективности реализации программы | 3 |

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Макарьевского муниципального района уровень оценки эффективности Программы  признается средний. Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонения от плановых значений.

В 2016 году планируется дальнейшее осуществление данной программы. Для её  реализации необходима финансовая и экономическая поддержка государства.

Реализация программы планируется  в ходе выполнения программных мероприятий: «Развитие отрасли растениеводства", "Развитие отрасли животноводства", "Поддержка малых форм хозяйствования».

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2015-2020 годы в Макарьевском муниципальном районе Костромской области»

По программе запланирован объем расходов в сумме 16,5 тыс. рублей,

из них:

- средства  местного бюджета - 16,5 тыс. рублей;

- внебюджетные источники  - 0 тыс. рублей,

фактически выполнено работ на 14,5 тыс.рублей, из них:

- средства  местного бюджета – 14,5,3 тыс. рублей;

- внебюджетные источники  - 0 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования ниже запланированного. Уровень освоения средств по программе в 2015 году составил 88 % или 14,5 тыс. рублей, в том числе  средств районного бюджета  14,5 тыс. рублей.       По шкале оценки полноты финансирования выполнение программы оценивается как «неполное финансирование».

В программе имеются значения целевых индикаторов. Оценка достижения плановых значений целевых показателей рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей, что составляет 100 %.

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей оценивается как «высокая результативность». Не выполнены плановые значения  по  показателю – «Приобретение учебных пособий и наглядных материалов  для организации  профилактико-просветительской работы и пропагандистских мероприятий в области безопасности дорожного движения», так как стоимость баннера составила более 2,0 тыс.руб., запланированных в программе, дополнительных средств не изыскали. В настоящее время в программу внесены изменения. Финансирование по разделу в 2016 году составит 4,0 тыс.руб.

В результате проведенного анализа  оценка уровня эффективности программы  составила 4 балла, уровень оценки эффективности муниципальной программы «приемлемый уровень эффективности муниципальной программы».

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Макарьевского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Макарьевского муниципального района от 15.05.2014 №181.

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

«Повышение безопасности дорожного движения на 2015-2020 годы в Макарьевском муниципальном районе Костромской области»

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки программы | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка полноты финансирования | 0,88 |
| 2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 1,0 |
|  | Итоговая оценка эффективности реализации программы | 4 |

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Макарьевского муниципального района уровень оценки эффективности Программы  признается «приемлемый уровень эффективности муниципальной программы».

Возможен пересмотр муниципальной программы в части перераспределения средств между разделами программы.

Учитывая,  достигнутые результаты показателей реализации муниципальной программы необходимо в дальнейшем продолжить работу по профилактике безопасности дорожного движения.

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и  среднего предпринимательства Макарьевского муниципального района Костромской области на 2015-2020 годы»

По программе запланирован объем расходов на 2015 год в сумме 500 тыс. рублей,

из них:

- средства  местного бюджета - 0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники  - 500 тыс. рублей,

фактически выполнено работ на 3000 тыс.рублей, из них:

- средства  местного бюджета – 0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники  - 3000 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования выше запланированного. Уровень освоения средств по программе в 2015 году составил 600 % или 3000 тыс. рублей, всё за счёт средств хозяйствующих субъектов. По шкале оценки полноты финансирования выполнение программы оценивается как «чрезмерное финансирование». В отчётном году по данной программе были предусмотрены средства по одному мероприятию – «Строительство магазина для реализации товаров местных товаропроизводителей». Строительство ведет СПК «Юркино» за счёт собственных средств. В 2015 году построены два этажа здания и начата внутренняя отделка.

В программе имеются значения целевых индикаторов. Оценка достижения плановых значений целевых показателей рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей, что составляет 184%.

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей оценивается как «низкая результативность(существенное перевыполнение  плана».

Не выполнены плановые значения  по  показателям – «Количество субъектов малого предпринимательства» и «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности всех предприятий и организаций», так как снизилась численность индивидуальных предпринимателей на 24 человека, а в связи с этим уменьшилась и численность работников.

В результате проведенного анализа,  оценка уровня эффективности программы  составила 2 балла, уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего.

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Макарьевского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Макарьевского муниципального района от 15.05.2014 №181.

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

«Развитие субъектов малого и  среднего предпринимательства Макарьевского муниципального района Костромской области на 2015-2020 годы»

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки программы | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка полноты финансирования | 6,0 |
| 2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 1,84 |
|  | Итоговая оценка эффективности реализации программы | 2 |

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Макарьевского муниципального района уровень оценки эффективности Программы  признается «ниже среднего».

Необходимо проведение более глубокого анализа причин отклонений. По результатам исследований необходим пересмотр плановых значений целевых показателей.

Учитывая,  достигнутые результаты показателей реализации муниципальной программы необходимо в дальнейшем продолжить работу по финансовой поддержке, стимулированию инвестиционной активности субъектов малого предпринимательства.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации в 2015 году муниципальных программ актуальными остаются требования, которые в 2016 году необходимо применять при реализации муниципальных программ:

- осуществление систематического контроля за реализацией программных мероприятий не только в стоимостном, но и в натуральном выражении;

- при возникновении объективных причин изменения значений целевых индикаторов, осуществлять их своевременную корректировку;

- при изменении объема финансирования мероприятий, осуществлять его своевременную корректировку.

Сводная таблица заключений об оценке эффективности

муниципальных программ в 2015 году

| N п/п | Наименование муниципальной программы(подпрограммы) | Результативная шкала, оценка (балл) | Результат уровень оценки (заключение об эффективности) | Предложение по дальнейшей реализации и финансированию программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Устойчивое развитие сельских территорий Макарьевского муниципального района Костромской области на 2014-2020 годы» | 4 | приемлемый | Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды. Программа целесообразна к финансированию. |
| 2 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Макарьевского района Костромской области на 2014-2018 и на период до 2020 года» | 0 | крайне низкая эффективность муниципальной программы | Целесообразно поставить вопрос о существенном пересмотре программы или досрочном прекращении. Но не имея данной программы, муниципальный район не смог бы участвовать в государственной программе Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области», а также продолжать выполнение мероприятий направленных на экономию энергоресурсов. Учитывая, достигнутые результаты показателей реализации муниципальной программы необходимо в дальнейшем продолжить работу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Необходимо усилить контроль за ходом выполнения Программы и обеспечить финансирование программных мероприятий. |
| 2.1 | «Энергоэффективность в системах коммунальной инфраструктуры» | 0 | крайне низкая эффективность муниципальной программы | Целесообразно поставить вопрос о существенном пересмотре подпрограммы или досрочном прекращении. |
| 2.2 | «Энергоэффективность в муниципальном секторе» | 2 | ниже среднего | Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плановых значений. Возможен пересмотр муниципальной подпрограммы в части корректировки целевых показателей, выделения дополнительного финансирования. Подпрограмма целесообразна к финансированию. |
| 2.3 | «Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде» | 1 | низкая эффективность | Необходим пересмотр муниципальной подпрограммы в части корректировки значений целевых показателей (снижение плановых значений), увеличения финансирования на следующий период, пересмотр плана мероприятий и оптимизации системы управления. Подпрограмма целесообразна к финансированию. |
| 3 | «Развитие агропромышленного комплекса Макарьевского муниципального района Костромской области на 2014-2020 годы» | 3 | средний | Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонения от плановых значений. |
| 4 | «Повышение безопасности дорожного движения на 2015-2020 годы в Макарьевском муниципальном районе Костромской области» | 4 | приемлемый уровень эффективности муниципальной программы | Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы. Программа целесообразна к финансированию. |
| 5 | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Макарьевского муниципального района Костромской области на 2015-2020 годы» | 2 | ниже среднего | Необходимо проведение более глубокого анализа причин отклонений. По результатам исследований необходим пересмотр плановых значений целевых показателей. Программа целесообразна к финансированию. |

В связи с этим, в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ, считаем необходимым, Ответственным исполнителям   муниципальных программ уточнить  значения целевых индикаторов и показателей на 2017 год, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на  этот год объемах финансирования.

Муниципальные программы рассматриваются в качестве дополняющих друг друга механизмов программно-целевого управления бюджетными ресурсами и в конечном итоге позволяют оценить эффективность использования направляемых на финансирование программных мероприятий бюджетных ресурсов.