Утверждаю: Исполняющий полномочия главы Макарьевского муниципального района _______________ Ю.Ю. Метёлкин «___» _________ 2019 г.

Оценка эффективности действующих  муниципальных программ,

реализуемых в 2018 году

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса,  оценка эффективности муниципальных программ за 2017 год, проведена в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Макарьевского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Макарьевского муниципального района от 15.05.2014 №181.

Экспертная оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год проведена на основе данных  Ответственных исполнителей.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2018 году осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей при помощи результативной шкалы оценки эффективности муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации пятнадцати муниципальных программ:

1.«Устойчивое развитие сельских территорий Макарьевского муниципального района Костромской области на 2014-2020 годы»;

2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Макарьевского района Костромской области на   2014-2018 и на период до 2020 года»;

3. «Развитие агропромышленного комплекса Макарьевского муниципального района Костромской области на 2014-2020 годы».

4. «Повышение безопасности дорожного движения на 2015-2020 годы в Макарьевском муниципальном районе Костромской области»;

5. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Макарьевского муниципального района Костромской области на 2015-2020 годы».

6. «Обеспечение жильём молодых семей Макарьевского муниципального района на 2016-2020 годы».

7. «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Макарьевского муниципального района Костромской области на 2017-2020 годы».

8. «Развитие физической культуры и спорта в Макарьевском муниципальном районе Костромской области на 2017 – 2020 годы».

9. «Культура Макарьевского муниципального района Костромской области на 2017 – 2020 годы».

10. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Макарьевского муниципального района на 2018 – 2020 годы».

11. Муниципальная программа «Развитие системы образования Макарьевского муниципального района на 2018 – 2020 годы».

12. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и преступлений на территории Макарьевского муниципального района Костромской области на 2018-2020 годы».

13. Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Макарьевском муниципальном районе Костромской области на 2018-2020 годы».

14. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов) на 2018-2022 годы».

15. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Макарьевского муниципального района Костромской области на 2018-2020 годы».

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Макарьевского муниципального района Костромской области на 2014-2020 годы»

Программой «Устойчивое развитие сельских территории Макарьевского муниципального района Костромской области на 2014-2020 годы» за 2018 год предусматривалось выполнение мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности», в частности покупка дома на вторичном рынке жилья по категории «Граждане», но  решением конкурсной комиссии при департаменте АПК Костромской области по реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» и государственной программы Костромской области «Устойчивое развитие сельских территорий Костромской области на 2014-2020 годы»  семья не включена в состав участников данного мероприятия на 2018 год.

Решением районного Собрания депутатов Макарьевского муниципального района 27.11.2018г. «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Макарьевского муниципального района №93 от 14.12.2017г «О бюджете Макарьевского муниципального района на 2018 год», были внесены изменения  на выполнение мероприятия по улучшению жилищных условий.

Программное мероприятие «Развитие водоснабжения в сельской местности» по выполнению проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода в с. Нежитино Нежитинского сельского поселения  в 2018 году отменено решением Собрания депутатов Макарьевского муниципального района Костромской области от 27.09.2018 №146 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Макарьевского муниципального района Костромской области №93 от 14.12.2017 г «О бюджете Макарьевского муниципального района на 2018 г»

В соответствии с постановлением администрации Макарьевсокго муниципального района Костромской области от 29.12.2018 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Макарьевского муниципального района Костромской области на 2014-2020 годы» внесены изменения в объемах расходов на выполнение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов и «Развитие водоснабжения в сельской местности» .

В соответствии с внесенными изменениями на 2018 год по данной программе финансирование не предусмотрено.

Эффективность данной программы за 2018 год нулевая.

На 2019- 2020 годы планируется выполнение мероприятий программы в части улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. В 2019 году одна семья , категории граждане, работающие в АПК, включена в состав участников мероприятия на строительство пристройки к жилому дому. Плановое финансирование составит1996,4 тыс. рублей за счет бюджетных и внебюджетных источников. На 2020 год две семьи подали заявления на участие в данной программе.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Макарьевского района Костромской области на   2014-2018 и на период до 2020 года»

По программе объем средств за счет всех источников финансирования на 2018 год был предусмотрен в сумме 10031,0 тыс. рублей,

из них:

-средства областного бюджета 5491,0 тыс. рублей;

-районного  бюджета  1470,0 тыс. рублей;

-внебюджетные источники 3070,0 тыс. рублей.

Фактически выполнено работ на сумму 8922,3 тыс. рублей

в том числе:

-средства областного бюджета 6968,8 тыс. рублей

-средств районного бюджета  1470,0 тыс. рублей;

-внебюджетные источники 483,5 тыс. рублей.

Мероприятия программы были не выполнены.

Фактический объем финансирования ниже запланированного. Уровень освоения средств по программе в 2018 году составил 88,9 % или 8922,3 тыс. рублей.

По шкале оценки полноты финансирования выполнение программы оценивается как «неполное финансирование».

В программе имеются значения целевых индикаторов. Оценка достижения плановых значений целевых показателей рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей, что составляет 88,2 %.

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей оценивается как «средняя результативность» (недовыполнение плана).

Не выполнены плановые значения  по  показателю – это «Доля объема теплоэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием  приборов учета, в общем объеме теплоэнергии, потребляемой на территории муниципального образования». Причина отклонения в том, что согласно Федерального закона 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установка приборов учета не обязательна в домах, где потребление теплоэнергии менее 0,2 Гкал/час.

В результате проведенного анализа  оценка уровня эффективности программы  составила 4 балла, уровень оценки эффективности муниципальной программы приемлемый уровень эффективности муниципальной программы.

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Макарьевского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Макарьевского муниципального района от 15.05.2014 №181.

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Макарьевского района Костромской области на   2014-2018 и на период до 2020 года»

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки программы | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка полноты финансирования | 0,889 |
| 2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 0,882 |
|  | Итоговая оценка эффективности реализации программы | 4 |

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Макарьевского муниципального района уровень оценки эффективности Программы  признается как «приемлемый уровень эффективности муниципальной программы ».

Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования.

Не имея данной программы, муниципальный район не смог бы участвовать в государственной программе  Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области», а также продолжать выполнение мероприятий  направленных на экономию энергоресурсов.

Учитывая,  достигнутые результаты показателей реализации муниципальной программы необходимо  в дальнейшем продолжить работу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Необходимо усилить контроль за ходом выполнения Программы и обеспечить финансирование программных мероприятий.

Считаю целесообразным продолжение работы в данном направлении и финансирование программы в 2019 году  за счет средств местного бюджета.

На реализацию программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Макарьевского муниципального района Костромской области» на 2014-2018 годы и на период до 2020 года» в 2019 году  предусмотрено:

- средства областного бюджета –  0,0 тыс. рублей;

- средства  местного бюджета – 500,0 тыс. рублей;

В программу входят три подпрограммы:

1. Энергоэффективность в системах коммунальной инфраструктуры.

2. Энергоэффективность в муниципальном секторе.

3. Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде.

Подпрограмма  «Энергоэффективность в системах коммунальной инфраструктуры»

Подпрограммой объем расходования средств за счет всех источников финансирования на  2018 год был предусмотрен в сумме 8161,0 тыс. рублей, в том числе средства:

- областного бюджета 5491,0 тыс. рублей;

- районного  бюджета  1000,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники 1670,0 тыс. рублей.

Фактическое выполнение работ составило на сумму 7968,8 тыс. рублей. Подпрограмма выполнена в 2018 году на 97,6 %. По шкале оценки полноты финансирования выполнение подпрограммы оценивается как «неполное финансирование».

Оценка достижения плановых значений целевых показателей рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей, что составляет 123,9 %.

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей оценивается как «средняя результативность (перевыполнение плана)».

В результате проведенного анализа  оценка уровня эффективности программы  составила 3 балла, средний уровень эффективности муниципальной программы.

В 2018 году из муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Макарьевского муниципального района Костромской области» на 2014-2018 годы и на период до 2020 года, произведено софинансирование модернизации Объектов городского поселения город Макарьев:

- модернизация котельной 21 микрорайона в сумме 4013,364 тыс. рублей;

- модернизация котельной городской бани в сумме 3955,436 тыс. рублей;

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ

«Энергоэффективность в системах коммунальной инфраструктуры»

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки подпрограммы | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка полноты финансирования | 0,976 |
| 2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 1,239 |
|  | Итоговая оценка эффективности реализации подпрограммы | 3 |

В результате проведенного анализа  оценка уровня эффективности подпрограммы  составила 3 балла, «средний уровень эффективности муниципальной подпрограммы».

Необходим пересмотр муниципальной подпрограммы в части изменения целевых показателей (увеличение плановых значений), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные подпрограммы.

Подпрограмма  «Энергоэффективность в муниципальном секторе»

В 2018 году подпрограммой предусмотрено расходование средств местного бюджета в сумме 470,0 тыс. рублей. Фактически работы выполнены на сумму 470,0 тыс. рублей (установлено 15 пластиковых окон в МКОУ  ДОД  д/с Росинка). Всё за счёт средств районного  бюджета.

Уровень освоения средств по подпрограмме в 2018 году составил 100 % .

По шкале оценки полноты финансирования выполнение подпрограммы оценивается как «полное финансирование».

В подпрограмме имеются  значения целевых индикаторов. Фактические значения целевых индикаторов по некоторым показателям несколько ниже плановых значений целевых показателей ввиду того, что в бюджетных учреждениях установлены приборы учета теплоэнергии и  холодной воды, а также установление лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях стимулирует экономию  расходования  ТЭР.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей составляет 74,32 %. По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей оценивается как «средняя результативность»(недовыполнение плана).

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ

«Энергоэффективность в муниципальном секторе»

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки подпрограммы | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка полноты финансирования | 1,0 |
| 2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 0,743 |
|  | Итоговая оценка эффективности реализации подпрограммы | 3 |

Подпрограмма целесообразна к финансированию.

В результате анализа оценка эффективности подпрограммы составила 3 балла, уровень эффективности муниципальной подпрограммы «средний».

Возможен пересмотр муниципальной подпрограммы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования.

Подпрограмма целесообразна к финансированию.

Подпрограмма «Основные направления повышения энергоэффективности в  жилищном фонде»

Объем средств за счет всех источников финансирования на  2018 год был предусмотрен в сумме 1 400,0 тыс. рублей, в том числе:

- внебюджетные средства    1 400,0 тыс. рублей.

Уровень освоения средств по программе в 2018 году составил 34,5 % или 483,5 тыс. рублей.

За счет собственников жилья:

- установлены индивидуальные приборы учета тепловой энергии  на сумму 416 тыс. рублей.

- установлено и зарегистрировано 45 приборов учета холодной воды на сумму 67,5 тыс. рублей.

- проведение энергоаудита, энергетических обследований в жилом фонде не проводилось.

По шкале оценки полноты финансирования выполнение программы оценивается как «существенное  недофинансирование».

В подпрограмме имеются значения целевых индикаторов.

Фактические значения целевых индикаторов по некоторым показателям несколько выше плановых значений целевых показателей ввиду того, что  расход  холодной воды в многоквартирных домах в расчете на 1 жителя в 2018 году увеличился против плановых значений и составил 24,5 м3.;удельный расход ТЭ в МКД в расчете на одного жителя в 2018г. увеличился против плановых значений и составил  0,35 Гкал

Оценка достижения плановых значений целевых показателей составляет 120,7%. По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей оценивается как «средняя результативность (перевыполнение плана)».

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

«Основные направления повышения энергоэффективности в  жилищном фонде»

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки подпрограммы | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка полноты финансирования | 0, 345 |
| 2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 1,207 |
|  | Итоговая оценка эффективности реализации подпрограммы | 2 |

В результате проведенного анализа  оценка уровня эффективности подпрограммы  составила 2 балла, уровень оценки эффективности муниципальной подпрограммы:  ниже среднего.

Необходим пересмотр муниципальной подпрограммы в части уменьшения финансирования и корректировки значений целевых показателей.

Подпрограмма целесообразна к финансированию. Продолжить работу в данном направлении и финансирование подпрограммы в 2019 году.

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Макарьевского муниципального района Костромской области на 2014-2020 годы».

Объем средств на 2018 год по программе был предусмотрен в сумме 99025 тыс. рублей, фактический объем расходов составил 94520   тыс. рублей. Уровень освоения средств по программе в 2018 году составил 95 %. Программа предусматривает финансирование за счет  внебюджетных источников.  По шкале оценки полноты финансирования выполнение программы оценивается как «неполное финансирование».

На значение данного показателя повлияло прекращение деятельности двух сельхозпредприятий, одно хозяйство прекратило производство продукции животноводства.

В программе имеются значения целевых индикаторов. Оценка достижения плановых значений целевых показателей составляет 84%. По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей оценивается как «средняя результативность (недовыполнение плана)».

Основные мероприятия  Программы направлены на достижение целей этой Программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач.

Развитие отраслей растениеводства всецело зависит от уровня плодородия   почв.

В последние годы произошел резкий спад объемов работ по сохранению и      воспроизводству почвенного плодородия из-за трудного экономического     положения сельскохозяйственных предприятий.

К основным рискам реализации программы относятся природно-климатические риски.

Невыполнение целевых показателей по реализации мероприятий валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий, валовой сбор  картофеля  в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей напрямую связано с погодными условиями 2018 года. В результате переувлажнения почвы, произошло вымокание посевов, что привело к их гибели.

Реализация  мероприятия по развитию молочного и мясного скотоводства направлена на повышение производства продукции и инвестиционной привлекательности  скотоводства, выравнивание сезонности производства молока, роста поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, а также увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами, с внедрением новых технологий их содержания.

В последние годы, как в сельскохозяйственных организациях, так и в хозяйствах всех категорий наблюдается тенденция сокращения производства говядины, обусловленная снижением численности поголовья крупного рогатого скота и недостаточным количеством специализированного мясного скота. Целевой показатель производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий выполнен на 25%, так как  в отчет по данному показателю вошли данные по сельхозорганизациям и КФХ ( статитстических данных по ЛПХ на дату составления отчета нет).

Целевой показатель производства молока в 2018 году выполнен на 97%.

За последние годы больше стали уделять внимания развитию овцеводства. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составляет 252 головы или 131% от целевого показателя.

В результате проведенного анализа  оценка эффективности программы составила 4 балла, что свидетельствует о «Приемлемом уровне» эффективности муниципальной программы.

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Макарьевского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Макарьевского муниципального района от 15.05.2014 №181.

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

«Развитие агропромышленного комплекса Макарьевского муниципального района Костромской области на 2014-2020 годы».

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки программы | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка полноты финансирования | 0,95 |
| 2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 0,84 |
|  | Итоговая оценка эффективности реализации программы | 4 |

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Макарьевского муниципального района уровень оценки эффективности Программы  признается «Приемлемым». Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей или выделения дополнительного финансирования.

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2015-2020 годы в Макарьевском муниципальном районе Костромской области»

По программе на 2018 год запланирован объем расходов в сумме 16,5 тыс. рублей, всё за счёт средств  муниципального бюджета.

Фактический объем финансирования соответствует запланированному. Уровень освоения средств по программе в 2018 году составил 100 %.

По шкале оценки полноты финансирования выполнение программы оценивается как «полное финансирование».

Данные средства были потрачены на мероприятия по развитию системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения в Макарьевском муниципальном районе.

В соответствии с планом  во всех школах и дошкольных образовательных учреждениях были  обновлены паспорта дорожной безопасности, уголки безопасности дорожного движения, разработаны схемы безопасного пути в школу, оформлены уголки с информацией для родителей.

В районе на базе образовательных учреждений создано 13 отрядов ЮИДД, с общей численностью 160 человека. Именно эти отряды под руководством отдела образования администрации и отделения ГИБДД ПОП МО МВД России «Макарьевский» проводят профилактическую работу на улицах города и района с пешеходами и водителями.

Систематически на территории Макарьевского муниципального района проходит социальная кампания под девизом «Безопасная дорога - защити своего ребенка!», в рамках этой кампании:

- в преддверии летних каникул проведены инструктажи со всеми учащимися  общеобразовательных школ;

- на родительских собраниях проведена работа с родителями;

- проведены во всех детских садах инструктажи с родителями по соблюдению правил дорожного движения;

- проведено мероприятие ко Дню защиты детей с играми по профилактике ДДТТ, с организацией детской площадки с участием инспектора ГИБДД  по изготовлению светоотражателей.

В целях  обеспечения безопасности при перевозке детей, все школьные автобусы оснащены навигационно-связным оборудованием с использованием спутниковой навигации ГЛОНАСС подключены к единой диспетчерской службе Костромской области и оснащены тахографами (системами контроля и отдыха).

В программе имеются значения целевых показателей. Оценка достижения плановых значений целевых показателей рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей, что составляет 143,8 %.

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей оценивается как «низкая результативность» (существенное перевыполнение плана).

В результате проведенного анализа  оценка уровня эффективности программы  составила 4 балла, уровень эффективности муниципальной программы приемлемый.

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Макарьевского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Макарьевского муниципального района от 15.05.2014 №181.

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

«Повышение безопасности дорожного движения на 2015-2020 годы в Макарьевском муниципальном районе Костромской области»

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки программы | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка полноты финансирования | 1,0 |
| 2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 1,438 |
|  | Итоговая оценка эффективности реализации программы | 4 |

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Макарьевского муниципального района уровень оценки эффективности Программы признается как «приемлемый».

Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды.

Учитывая,  достигнутые результаты показателей реализации муниципальной программы необходимо в дальнейшем продолжить работу по профилактике безопасности дорожного движения.

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и  среднего предпринимательства Макарьевского муниципального района Костромской области на 2015-2020 годы»

По программе запланирован объем расходов на 2018 год в сумме 15 тыс. рублей,

из них:

- средства  местного бюджета – 15 тыс. рублей;

- внебюджетные источники  - 0 тыс. рублей,

фактически выполнено работ на 15 тыс.рублей, из них:

- средства  местного бюджета – 15 тыс. рублей;

- внебюджетные источники  - 0 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования равен запланированному. Уровень освоения средств по программе в 2018 году составил 100 % или 15 тыс. рублей. По шкале оценки полноты финансирования выполнение программы оценивается как «полное финансирование».

В отчётном году по данной программе были предусмотрены средства по мероприятиям:

-  Организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства, проведение торжественных собраний, посвященным профессиональным праздникам 15 тыс. руб. – средства местного бюджета. Фактическое освоение  средств составило 15  тыс. руб.

В отчётном году в программу были внесены изменения по уменьшению объёма финансирования.

В программе имеются значения целевых индикаторов. Оценка достижения плановых значений целевых показателей рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей, что составляет 190%.

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей оценивается как «низкая результативность (существенное перевыполнение  плана)».

Перевыполнено плановое значение  по  показателю – «Объём инвестиций в основной капитал» так как занижен плановый показатель.

В результате проведенного анализа  оценка уровня эффективности программы  составила 4 балла, уровень эффективности муниципальной программы приемлемый.

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Макарьевского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Макарьевского муниципального района от 15.05.2014 №181.

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

«Развитие субъектов малого и  среднего предпринимательства Макарьевского муниципального района Костромской области на 2015-2020 годы»

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки программы | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка полноты финансирования | 1,0 |
| 2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 1,9 |
|  | Итоговая оценка эффективности реализации программы | 4 |

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Макарьевского муниципального района уровень оценки эффективности Программы признается как «приемлемый».

Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды.

Учитывая,  достигнутые результаты показателей реализации муниципальной программы необходимо в дальнейшем продолжить работу по финансовой поддержке, стимулированию инвестиционной активности субъектов малого предпринимательства.

Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей

Макарьевского муниципального района на 2016-2020 годы»

В соответствии с постановлением администрации Макарьевского муниципального района от 01.10.2018 № 220 «О внесении изменений в постановление администрации Макарьевского муниципального района от 12.04.2016 № 61» объем средств за счет всех источников финансирования на 2018 год по данной программе был предусмотрен в сумме  2058,9 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 300,0 тыс. рублей;

- средства областного бюджета –226,5 тыс. рублей;

- средства  местного бюджета – 192,8тыс. рублей;

- внебюджетные источники  - 1339,6 тыс. рублей.

Фактически выполнено работ на сумму 841,0тыс.рублей.

Фактический объем финансирования ниже запланированного. Уровень    освоения средств по программе в 2018 году составил 41 %.

Отклонения по объему финансирования программы, связаны с привлечением семьями меньшей суммы средств из внебюджетных источников, что не противоречит условиям программы.

По шкале оценки полноты финансирования выполнение программы оценивается как «существенное  недофинансирование».

В программе имеются значения целевых индикаторов. Оценка достижения плановых значений целевых показателей рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей, что составляет 100 %.

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей оценивается как «высокая результативность».

В результате проведенного анализа  оценка уровня эффективности программы  составила 2 балла, уровень оценки эффективности муниципальной программы «уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего». Учитывая,  достигнутые результаты плановых значений целевых показателей необходимо в дальнейшем продолжить работу по данной муниципальной программе.

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Макарьевского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Макарьевского муниципального района от 15.05.2014 №181.

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

«Обеспечение жильём молодых семей

Макарьевского муниципального района на 2016-2020 годы»

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки программы | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка полноты финансирования | 0,41 |
| 2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 1,0 |
|  | Итоговая оценка эффективности реализации программы | 2 |

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Макарьевского муниципального района уровень оценки эффективности Программы  признается как «уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего». Возможен пересмотр муниципальной программы в части предусмотренного внебюджетного финансирования.

Считаем целесообразным продолжение работы в данном направлении.

В ходе реализации данной программы планируется обеспечить жильём еще 8 молодых семей нашего района. Это будет способствовать развитию и укреплению положительных демографических тенденций, укреплению семейных отношений и снижению уровня социальной напряженности, развитию системы жилищного кредитования в районе.

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Макарьевского муниципального района Костромской области   на 2018-2020 годы »

По программе запланирован объем расходов в сумме 501,5 тыс. рублей, всё за счёт средств  местного бюджета. Фактически израсходовано средств 490,7 тыс. руб.. Уровень освоения средств по программе в 2018 году составил 98 %. По шкале оценки полноты финансирования выполнение программы оценивается как «полное финансирование программы» (Q 1= 0,98).

В соответствии с мероприятиями программы денежные средства потрачены на оборудование 10 образовательных учреждений системой видеонаблюдения.

В программе имеются значения целевых индикаторов. Оценка достижения плановых значений целевых показателей рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей, что составляет 100 %.

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей оценивается как «высокая результативность».

В результате проведенного анализа  оценка уровня эффективности программы  составила 5 баллов, уровень оценки эффективности муниципальной программы «высокая эффективность муниципальной программы».

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Макарьевского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Макарьевского муниципального района от 15.05.2014 №181.

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Макарьевского муниципального района Костромской области   на 2018-2020 годы»

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки программы | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка полноты финансирования | 0,98 |
| 2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 1,0 |
|  | Итоговая оценка эффективности реализации программы | 5 |

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Макарьевского муниципального района уровень оценки эффективности Программы  признается как «высокая эффективность муниципальной программы».

Учитывая,  достигнутые результаты показателей реализации муниципальной программы необходимо в дальнейшем продолжить работу по данной муниципальной программе.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить поддержание стабильности на территории Макарьевского муниципального района, повышение уровня информированности и защищенности населения района, уменьшение социальной напряжённости.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в

Макарьевском муниципальном районе Костромской области на 2017-2020 годы»

По программе запланирован объем расходов на 2018 од в сумме 1770 тыс. рублей, в том числе всё за счёт средств  муниципального бюджета.

Фактически израсходовано средств 475 тыс. руб.. Уровень освоения средств по программе в 2018 году составил 27 %.

По шкале оценки полноты финансирования выполнение программы оценивается как «существенное недофинансирование».

Данные средства были потрачены на мероприятия по развитию физической культуры и спорта в Макарьевском муниципальном районе.

За 2018 год были приобретены пластиковые кресла для трибун и спортивный инвентарь для МКУСК «Юность», организованы и проведены спортивные районные и городские мероприятия и соревнования.

В программе имеются значения целевых индикаторов. Оценка достижения плановых значений целевых показателей рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей, что составляет 100 %.

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей оценивается как «высокая результативность».

В результате проведенного анализа  оценка уровня эффективности программы  составила  2 балла, уровень оценки эффективности муниципальной программы « эффективность муниципальной программы ниже среднего».

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Макарьевского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Макарьевского муниципального района от 15.05.2014 №181.

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта в

Макарьевском муниципальном районе Костромской области на 2017-2020 годы»

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки программы | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка полноты финансирования | 0,27 |
| 2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 1,00 |
|  | Итоговая оценка эффективности реализации программы | 2 |

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Макарьевского муниципального района уровень оценки эффективности Программы  признается как «эффективность муниципальной программы ниже среднего».

Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения предусмотренного в следующих периодах финансирования и своевременного внесения изменений в финансовую часть данной программы.

Считаем целесообразным продолжение работы в данном направлении.

В ходе реализации данной программы планируется: внедрить комплекс ГТО и обеспечить 90-100 % реализацию; приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки для сборных команд по физической культуре и спорту; обустройство объектов инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в т.ч. видами спорта, популярными в молодежной среде, а также для проведения физкультурных и спортивных мероприятий 	-  организация и заливка катков и лыжных трасс, оборудование спортивных площадок, мест для обучения детей плаванию.

Физическая культура и массовый спорт становятся все более значимыми социальными явлениями, положительно влияющими на внедрение здорового образа жизни и спортивного стиля жизни среди населения, на образование и воспитание подрастающего поколения, активное проведение досуга и оздоровление различных социальных групп населения и реабилитации инвалидов. В настоящее время удалось приостановить кризисные явления и достигнуть позитивных изменений по основным показателям развития физической культуры и спорта, создать фундамент для дальнейших, более активных и целенаправленных действий по развитию физической культуры и спорта в Макарьевском муниципальном районе Костромской области.

Муниципальная программа «Культура

Макарьевского муниципального района на 2017-2020 годы»

По программе запланирован объем средств за счет всех источников финансирования на 2018 год в сумме 1565,5 тыс. рублей, в том числе:

-  средства федерального бюджета -1340,0

- средства областного бюджета – 70,5 тыс. рублей;

- средства  муниципального бюджета – 145,0 тыс. рублей.

-  внебюджетные источники-10,0 тыс.руб.

Фактический объем финансирования составляет 1552,4 тыс.рублей. Уровень освоения средств по программе в 2018 году составил 99,2%.

По шкале оценки полноты финансирования выполнение программы оценивается как «полное финансирование».

Данные средства были потрачены на развитие и укрепления материально-технической базы домов культуры (проведен ремонт кровли и приобретено компьютерное оборудование для МКУК «Районный центр досуга»), в МКУК «Макарьевская районная библиотека» был оборудован  виртуальный концертный зал, обеспечение доступа к сети интернет учреждений культуры.

В программе имеются значения целевых индикаторов. Оценка достижения плановых значений целевых показателей рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей, что составляет 100 %.

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей оценивается как «высокая результативность».

В результате проведенного анализа  оценка уровня эффективности программы  составила 5 баллов, уровень оценки эффективности муниципальной программы «высокая эффективность муниципальной программы».

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Макарьевского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Макарьевского муниципального района от 15.05.2014 №181.

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

«Культура

Макарьевского муниципального района на 2017-2020 годы»

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки программы | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка полноты финансирования | 0,992 |
| 2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 1,00 |
|  | Итоговая оценка эффективности реализации программы | 5 |

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Макарьевского муниципального района уровень оценки эффективности Программы  признается как «высокая эффективность муниципальной программы».

Считаем целесообразным продолжение работы в данном направление и финансирование программы в 2019 году. Это позволит продолжить:

- модернизацию культурно-досуговых учреждений;

- более качественное комплектование книжных фондов библиотек, в т.ч. детскими изданиями, что будет способствовать приобщению детей к чтению;

- повышение доступности и качества культурных услуг.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2018 году актуальными остаются требования, которые в 2018 году необходимо применять при реализации муниципальных программ:

- осуществление систематического контроля за реализацией программных мероприятий не только в стоимостном, но и в натуральном выражении;

- при возникновении объективных причин изменения значений целевых индикаторов, осуществлять их своевременную корректировку;

- при изменении объема финансирования мероприятий, осуществлять его своевременную корректировку.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Макарьевского муниципального района на 2018-2020 годы»

Объем финансирования муниципальной программы приведен в соответствии с решением Собрания депутатов Макарьевского муниципального района от 14.12.2017года №93 «О бюджете Макарьевского муниципального района на 2018год» и составит по годам:

2018 год- 9733,8 тыс.руб,

2019год- 8433,2 тыс.руб,

2020год- 8691,0тыс. рублей.

Итого -26858,0 тыс.рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы на 2018год определен за счет средств бюджета Макарьевского муниципального района, без учета объемов финансового обеспечения из областного бюджета, определено выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. Увеличение расходов на финансирование мероприятий по обслуживанию муниципального долга Макарьевского муниципального района увеличен за счет привлечения кредитных ресурсов. Объем финансового обеспечения деятельности и выполнения функции	финансового управления администрации Макарьевского муниципального района по осуществлению муниципальной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории Макарьевского муниципального района определен исходя из распределения расходов бюджета по получателям бюджетных средств.

На 2018 год по программе запланирован объем расходов в сумме 9733,8 тыс. рублей, фактически выполнено   9693,8 тыс.рублей.  Программа выполнена в 2018 году на 99,6 %.

По шкале оценки полноты финансирования выполнение программы оценивается как «полное финансирование».

В программе имеются значения целевых индикаторов. Оценка достижения плановых значений целевых показателей рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей, что составляет 102,4 %.

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей оценивается как «высокая результативность».

В результате проведенного анализа  оценка уровня эффективности программы  составила 5 баллов, уровень оценки эффективности муниципальной программы «высокая эффективность муниципальной программы».

Учитывая,  достигнутые результаты показателей реализации муниципальной программы необходимо в дальнейшем продолжить работу по управлению муниципальными финансами, контролировать ход выполнения Программы и обеспечить финансирование программных мероприятий.

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Макарьевского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Макарьевского муниципального района от 15.05.2014 №181.

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальными финансами Макарьевского муниципального района на 2018-2020 годы»

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки программы | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка полноты финансирования | 0,996 |
| 2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 1,02 |
|  | Итоговая оценка эффективности реализации программы | 5 |

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Макарьевского муниципального района уровень оценки эффективности Программы  признается как «высокая эффективность муниципальной программы».

Считаем целесообразным продолжение работы в данном направлении.

Муниципальная программа «Развитие системы образования Макарьевского муниципального района на 2018 – 2020 годы»

Объем средств по программе  за счет всех источников финансирования на  2018 год был предусмотрен в сумме 6872,692 тысяч рублей, в том числе:

-  средства федерального бюджета -895,092 тыс.рублей.

- средства областного бюджета – 1810,0 тыс. рублей;

- средства  муниципального бюджета – 4082,6 тыс. рублей.

-  внебюджетные источники  - 85,0 тыс.руб.

Фактический объем расходов составил 5357,892 тысяч рублей. Фактический объем финансирования ниже запланированного. Уровень освоения средств по программе в 2018 году составил 78%.

Данные средства были потрачены на мероприятия по развитию системы образования муниципального района и создание условий для реализации гарантий доступности и равных возможностей получения  образования в образовательных организациях  общего и дополнительного образования.

По шкале оценки полноты финансирования выполнение программы оценивается как «неполное финансирование».

В программе имеются значения целевых показателей. Оценка достижения плановых значений целевых показателей рассчитывалась как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей и  составила  97,2 %. По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей оценивается как «высокая результативность».

В результате проведенного анализа  оценка уровня эффективности программы  составила 4 балла, уровень эффективности муниципальной программы «приемлемый».

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Макарьевского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Макарьевского муниципального района от 15.05.2014 №181.

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

«Развитие системы образования Макарьевского муниципального района на 2018 – 2020 годы»

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки программы | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка полноты финансирования | 0,78 |
| 2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 97,2 |
|  | Итоговая оценка эффективности реализации программы | 4 |

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Макарьевского муниципального района уровень оценки эффективности Программы признается как «приемлемый».

Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на дополнительные мероприятия.

Учитывая,  достигнутые результаты показателей реализации муниципальной программы в дальнейшем необходимо продолжить работу по данной муниципальной программе.

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и преступлений на территории Макарьевского муниципального района Костромской области   на 2018-2020 годы »

По программе запланирован объем расходов в сумме 93,7 тыс. рублей, всё за счёт средств  местного бюджета. Фактически израсходовано средств 125 тыс. руб.. Уровень освоения средств по программе в 2018 году составил 133 %. По шкале оценки полноты финансирования выполнение программы оценивается как «увеличенное финансирование программы» (Q 1= 1,33).

В соответствии с мероприятиями программы в 2018 году кнопками экстренного вызова полиции было оборудовано 7 объектов, на общую сумму 116,6 тыс. руб. и проведен комплекс спортивных мероприятий на сумму 8,4 тыс. руб..

В программе имеются значения целевых индикаторов. Оценка достижения плановых значений целевых показателей рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей, что составляет 96 %.

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей оценивается как «высокая результативность».

В результате проведенного анализа  оценка уровня эффективности программы  составила 3 балла, уровень оценки эффективности муниципальной программы «средний уровень эффективности муниципальной программы».

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Макарьевского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Макарьевского муниципального района от 15.05.2014 №181.

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

«Профилактика правонарушений и преступлений на территории Макарьевского муниципального района Костромской области   на 2018-2020 годы»

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки программы | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка полноты финансирования | 1,33 |
| 2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 0,96 |
|  | Итоговая оценка эффективности реализации программы | 3 |

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Макарьевского муниципального района уровень оценки эффективности Программы  признается как «средний уровень эффективности муниципальной программы». Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования.

Учитывая,  достигнутые результаты показателей реализации муниципальной программы необходимо в дальнейшем продолжить работу по данной муниципальной программе.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволяет обеспечивать поддержание стабильности на территории Макарьевского муниципального района, повышение уровня информированности и защищенности населения района, уменьшение социальной напряжённости.

Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Макарьевском муниципальном районе Костромской области на 2018-2020 годы».

Объем средств за счёт бюджета Макарьевского муниципального района Костромской области был предусмотрен в сумме  18,0 тыс. рублей.

Уровень освоения средств по программе в 2018 году составил  0%.

По шкале оценки полноты финансирования выполнение программы оценивается как «существенное недофинансирование» (Q 1= 0). Данные средства не были израсходованы по причине отсутствия порядка и условий предоставления субсидий.

В программе имеются значения целевых показателей. Оценка достижения плановых значений целевых показателей рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей, что составляет 0 %.

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей оценивается как «низкая результативность» (существенное недовыполнение плана).

В результате проведенного анализа  оценка уровня эффективности программы  составила 2 балла, уровень эффективности муниципальной программы «ниже среднего». Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонения от плана.

Считаем, что для реализации муниципальной программы необходимо в дальнейшем разработать порядок и условия предоставления субсидии  по данной муниципальной программе из бюджета Макарьевского муниципального района некоммерческим организациям, не являющимися государственными и муниципальными учреждениями.

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Макарьевского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Макарьевского муниципального района от 15.05.2014 №181.

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Макарьевском муниципальном районе Костромской области на 2018-2020 годы».

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки программы | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка полноты финансирования | 0 |
| 2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 0 |
|  | Итоговая оценка эффективности реализации программы | 2 |

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Макарьевского муниципального района уровень оценки эффективности Программы  признается как «ниже среднего». Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонения от плана.

Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования.

Учитывая,  отсутствие результатов показателей реализации муниципальной программы необходимо в дальнейшем разработать порядок и условия предоставления субсидии  по данной муниципальной программе из бюджета Макарьевского муниципального района некоммерческим организациям, не являющимися государственными и муниципальными учреждениями.

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды (благоустройство общественных и  дворовых территорий многоквартирных домов) на 2018-2022 годы».

По программе запланирован объем средств за счет всех источников финансирования на 2018 год в сумме 2 540,796  тыс. рублей, в том числе:

-  средства федерального бюджета -1559,511 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 82,08 тыс. рублей;

- средства  муниципального бюджета – 899,205 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования совпадает с плановым и составляет 2540,796 тыс.рублей. Уровень освоения средств по программе в 2018 году составил 100 %.

По шкале оценки полноты финансирования выполнение программы оценивается как «полное финансирование».

Данные средства были потрачены на благоустройство 5 дворовых территорий в городе Макарьеве (устройство  автомобильных проездов в асфальтобетонном исполнении, устройство  дорожек, установка  лавочек и  урн) и благоустройство общественной территории - Парк Победы г. Макарьев, ул.Н.Набережная (устройство  пешеходных дорожек в асфальтобетонном исполнении, установка  лавочек и  урн).

В целях привлечения к участию в реализации программы зантересованных лиц, проводились субботники, обеспечивалось трудовое участие граждан.

В программе имеются значения целевых индикаторов. Оценка достижения плановых значений целевых показателей рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей, что составляет 100 %.

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей оценивается как «высокая результативность».

В результате проведенного анализа  оценка уровня эффективности программы  составила 5 баллов, уровень оценки эффективности муниципальной программы «высокая эффективность муниципальной программы».

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Макарьевского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Макарьевского муниципального района от 15.05.2014 №181.

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

«Формирование комфортной городской среды (благоустройство общественных и  дворовых территорий многоквартирных домов) на 2018-2022 годы».

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки программы | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка полноты финансирования | 1,00 |
| 2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 1,00 |
|  | Итоговая оценка эффективности реализации программы | 5 |

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Макарьевского муниципального района уровень оценки эффективности Программы  признается как «высокая эффективность муниципальной программы».

Учитывая,  достигнутые результаты показателей реализации муниципальной программы необходимо в дальнейшем продолжить работу по повышению уровня благоустройства территории муниципального образования.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В целях улучшения уровня благоустройства необходимо  продолжение работы в данном направлении и финансирование программы в 2019 году  за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

На реализацию программы «Формирование комфортной городской среды (благоустройство общественных территорий  и дворовых территорий многоквартирных домов)»  в 2019 году  предусмотрено:

- средства федерального и  областного бюджета –  2220,452 тыс. рублей;

- средства  местного бюджета (городского поселения город Макарьев) – 555,113 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Макарьевского муниципального района Костромской области на 2018-2020 годы»

По программе запланирован объем средств на 2018 год в сумме 8010,851 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 6300 тыс. рублей;

- средства  муниципального бюджета – 1710,851 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования совпадает с плановым и составляет 8010,851 тыс.рублей. Уровень освоения средств по программе в 2018 году составил 100 %.

По шкале оценки полноты финансирования выполнение программы оценивается как «полное финансирование».

Данные средства были направлены на реализацию мероприятий:

-текущий ремонт дорог местного значения Макарьевского муниципального района ( (текущий ремонт муниципальных общего пользования: ул. Площадная, ул. Кадыйская  г. Макарьев, д. Рымы Горчухинского поселения, с. Красногорье Усть-Нейского сельского поселения);

- нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- обеспечение безопасности дорожного движения (Разработка комплексной схемы дорожного движения Макарьевского муниципального района).

В программе имеются значения целевых индикаторов. Оценка достижения плановых значений целевых показателей рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей, что составляет 100 %.

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей оценивается как «высокая результативность».

В результате проведенного анализа  оценка уровня эффективности программы  составила 5 баллов, уровень оценки эффективности муниципальной программы «высокая эффективность муниципальной программы».

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Макарьевского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Макарьевского муниципального района от 15.05.2014 №181.

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Макарьевского муниципального района Костромской области на 2018-2020 годы».

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки программы | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка полноты финансирования | 1,00 |
| 2. | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 1,00 |
|  | Итоговая оценка эффективности реализации программы | 5 |

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Макарьевского муниципального района уровень оценки эффективности Программы  признается как «высокая эффективность муниципальной программы».

Учитывая,  достигнутые результаты показателей реализации муниципальной программы необходимо в дальнейшем продолжить работу по содержанию автомобильных дорог общего пользования отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения. Необходимо усилить контроль за ходом выполнения Программы и обеспечить финансирование программных мероприятий.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Макарьеского района необходимо  продолжение работы в данном направлении и финансирование программы в 2019 году  за счет средств областного и местного бюджетов.

Сводная таблица заключений об оценке эффективности

муниципальных программ в 2018 году

| N п/п | Наименование муниципальной программы(подпрограммы) | Результативная шкала, оценка (балл) | Результат уровень оценки (заключение об эффективности) | Предложение по дальнейшей реализации и финансированию программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Устойчивое развитие сельских территорий Макарьевского муниципального района Костромской области на 2014-2020 годы» | Нет финансирования | Нет финансирования | На 2019- 2020 годы планируется выполнение мероприятий программы в части улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. В 2019 году одна семья , категории граждане, работающие в АПК, включена в состав участников мероприятия на строительство пристройки к жилому дому. Плановое финансирование составит1996,4 тыс. рублей за счет бюджетных и внебюджетных источников. На 2020 год две семьи подали заявления на участие в данной программе |
| 2. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Макарьевского района Костромской области на 2014-2018 и на период до 2020 года» | 4 | приемлемый уровень эффективности | Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования. Не имея данной программы, муниципальный район не смог бы участвовать в государственной программе Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области», а также продолжать выполнение мероприятий направленных на экономию энергоресурсов. Учитывая, достигнутые результаты показателей реализации муниципальной программы необходимо в дальнейшем продолжить работу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Необходимо усилить контроль за ходом выполнения Программы и обеспечить финансирование программных мероприятий. Считаю целесообразным продолжение работы в данном направлении и финансирование программы в 2019 году за счет средств местного бюджета. |
| 2.1. | «Энергоэффективность в системах коммунальной инфраструктуры» | 3 | средний | Необходим пересмотр муниципальной подпрограммы в части изменения целевых показателей (увеличение плановых значений), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные подпрограммы. |
| 2.2. | «Энергоэффективность в муниципальном секторе» | 3 | средний | Возможен пересмотр муниципальной подпрограммы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования. Подпрограмма целесообразна к финансированию. |
| 2.3. | «Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде» | 2 | Ниже среднего | Необходим пересмотр муниципальной подпрограммы в части уменьшения финансирования и корректировки значений целевых показателей. Подпрограмма целесообразна к финансированию. Продолжить работу в данном направлении и финансирование подпрограммы в 2019 году. |
| 3. | «Развитие агропромышленного комплекса Макарьевского муниципального района Костромской области на 2014-2020 годы» | 4 | приемлемый уровень эффективности | Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей или выделения дополнительного финансирования. |
| 4. | «Повышение безопасности дорожного движения на 2015-2020 годы в Макарьевском муниципальном районе Костромской области» | 4 | приемлемый уровень эффективности | Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды. Учитывая, достигнутые результаты показателей реализации муниципальной программы необходимо в дальнейшем продолжить работу по профилактике безопасности дорожного движения. |
| 5. | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Макарьевского муниципального района Костромской области на 2015-2020 годы» | 4 | приемлемый уровень эффективности | Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды. Учитывая, достигнутые результаты показателей реализации муниципальной программы необходимо в дальнейшем продолжить работу по финансовой поддержке, стимулированию инвестиционной активности субъектов малого предпринимательства. |
| 6. | «Обеспечение жильём молодых семей Макарьевского муниципального района на 2016-2020 годы» | 2 | ниже среднего | Возможен пересмотр муниципальной программы в части предусмотренного внебюджетного финансирования. |
| 7. | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Макарьевского муниципального района Костромской области на 2017-2020 годы» | 5 | высокая эффективность муниципальной программы | Учитывая, достигнутые результаты показателей реализации муниципальной программы необходимо в дальнейшем продолжить работу по данной муниципальной программе. Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить поддержание стабильности на территории Макарьевского муниципального района, повышение уровня информированности и защищенности населения района, уменьшение социальной напряжённости. |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Макарьевском муниципальном районе Костромской области на 2017 – 2020 годы» | 2 | эффективность муниципальной программы ниже среднего | Считаем целесообразным продолжение работы в данном направлении. В ходе реализации данной программы планируется: внедрить комплекс ГТО и обеспечить 90-100 % реализацию; приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки для сборных команд по физической культуре и спорту; обустройство объектов инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в т.ч. видами спорта, популярными в молодежной среде, а также для проведения физкультурных и спортивных мероприятий - организация и заливка катков и лыжных трасс, оборудование спортивных площадок, мест для обучения детей плаванию. |
| 9. | Муниципальная программа «Культура Макарьевского муниципального района Костромской области на 2017 – 2020 годы» | 5 | высокая эффективность муниципальной программы | Учитывая, достигнутые результаты показателей реализации муниципальной программы, считаем целесообразным продолжение работы в данном направление и финансирование программы в 2019 году. Это позволит продолжить: - модернизацию культурно-досуговых учреждений; - более качественное комплектование книжных фондов библиотек, в т.ч. детскими изданиями, что будет способствовать приобщению детей к чтению; - повышение доступности и качества культурных услуг. |
| 10 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Макарьевского муниципального района на 2018 – 2020 годы» | 5 | высокая эффективность муниципальной программы | Учитывая, достигнутые результаты показателей реализации муниципальной программы необходимо в дальнейшем продолжить работу по управлению муниципальными финансами, контролировать ход выполнения Программы и обеспечить финансирование программных мероприятий. |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие системы образования Макарьевского муниципального района на 2018 – 2020 годы» | 4 | приемлемый уровень эффективности | Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на дополнительные мероприятия. Учитывая, достигнутые результаты показателей реализации муниципальной программы в дальнейшем необходимо продолжить работу по данной муниципальной программе. |
| 12 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и преступлений на территории Макарьевского муниципального района Костромской области на 2018-2020 годы» | 3 | средний | Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования. Учитывая, достигнутые результаты показателей реализации муниципальной программы необходимо в дальнейшем продолжить работу по данной муниципальной программе. Реализация мероприятий муниципальной программы позволяет обеспечивать поддержание стабильности на территории Макарьевского муниципального района, повышение уровня информированности и защищенности населения района, уменьшение социальной напряжённости. |
| 13 | Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Макарьевском муниципальном районе Костромской области на 2018-2020 годы» | 2 | Ниже среднего | Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонения от плана. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования. Учитывая, отсутствие результатов показателей реализации муниципальной программы необходимо в дальнейшем разработать порядок и условия предоставления субсидии по данной муниципальной программе из бюджета Макарьевского муниципального района некоммерческим организациям, не являющимися государственными и муниципальными учреждениями. |
| 14 | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды (благоустройство общественных и дворовых территорий многоквартирных домов) на 2018-2022 годы» | 5 | высокая эффективность муниципальной программы | Учитывая, достигнутые результаты показателей реализации муниципальной программы необходимо в дальнейшем продолжить работу по повышению уровня благоустройства территории муниципального образования. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы В целях улучшения уровня благоустройства необходимо продолжение работы в данном направлении и финансирование программы в 2019 году за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. На реализацию программы «Формирование комфортной городской среды (благоустройство общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов)» в 2019 году предусмотрено: - средства федерального и областного бюджета – 2220,452 тыс. рублей; - средства местного бюджета (городского поселения город Макарьев) – 555,113 тыс. рублей. |
| 15 | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Макарьевского муниципального района Костромской области на 2018-2020 годы» | 5 | высокая эффективность муниципальной программы | Учитывая, достигнутые результаты показателей реализации муниципальной программы необходимо в дальнейшем продолжить работу по содержанию автомобильных дорог общего пользования отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения. Необходимо усилить контроль за ходом выполнения Программы и обеспечить финансирование программных мероприятий. |

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ, необходимо, ответственным исполнителям   муниципальных программ уточнить  значения целевых индикаторов и показателей на 2019 год, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на  этот год объемах финансирования.

Муниципальные программы рассматриваются в качестве дополняющих друг друга механизмов программно-целевого управления бюджетными ресурсами и в конечном итоге позволяют оценить эффективность использования направляемых на финансирование программных мероприятий бюджетных ресурсов.

Исполнитель:                 В.А.Горюнова - Зав.сектором управления по ЭИ и ЗО

администрации Макарьевского

муниципального района

Согласовано:                 Шабарова В.Н.- Зам.главы-начальник управления по ЭИ

и ЗО администрации Макарьевского

муниципального района

Кирсанова С.В.- Начальник финансового управления

администрации Макарьевского

муниципального района

Бебенина А.Н.- Зав.отелом сельского хозяйства

администрации  Макарьевского

муниципального района

Соколова Т.В.- Зав.отелом образования администрации

Макарьевского муниципального района

Гарина И.С. - Зав.отделом культуры, туризма и спорта

администрации Макарьевского

муниципального района

Горюнова И.В.- Зав.сектором отдела архитектуры,

строительства  и     инфраструктуры

администрации  Макарьевского

муниципального района

Рыжова О.В. -   Зав.общим отделом администрации

Макарьевского муниципального района

Павлов .А.А -     Начальник отдела по мобилизационной

работе, ГО и ЧС администрации

Макарьевского муниципального района