Утверждена

постановлением администрации Макарьевского

муниципального района Костромской области

от «07» декабря 2021 года  № 423

(в ред. от 02.12.2022 №392)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МАКАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

МАКАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020- 2025 ГОДЫ»

г. Макарьев

2021 год

- Раздел I. ПАСПОРТ

- муниципальной  программы Макарьевского муниципального района

- «Комплексное развитие сельских территорий Макарьевского муниципального района Костромской области на 2020-2025 годы»

| 1 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Макарьевского муниципального района Костромской области в лице отдела сельского хозяйства администрации Макарьевского муниципального района Костромской области |
| --- | --- | --- |
| 2 | Сроки реализации муници-пальной программы | 2020 - 2025 годы |
| 3 | Цели и задачи муниципальной программы | Цели: 1) Обеспечение комплексного развития сельских территорий Макарьевского муниципального района. Задачи: - 1) Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях; |
| 4 | Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | 1) Объем, ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях; 2) Количество семей, получивших государственную поддержку на приобретение (строительство) жилья; |
| 5 | Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей | Всего: 2363,28 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2020 год – 1200 тыс. руб., 2021 год – 0 тыс. руб., 2022 год – 0 тыс. руб., 2023 год – 0,0 тыс. руб., 2024 год – 488,97тыс. руб., 2025 год – 674,31 тыс. руб. Из них: Федеральный бюджет – 650,47 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2020 год – 650,47 тыс. руб., 2021 год – 0 тыс. руб., 2022 год – 0 тыс. руб., 2023 год – 0 тыс. руб., 2024 год – 0 тыс. руб., 2025 год – 0 тыс. руб. Областной бюджет- 34,23 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2020 год – 34,23 тыс. руб., 2021 год – 0 тыс. руб., 2022 год - 0 тыс. руб., 2023 год – 0 тыс. руб., 2024 год – 0 тыс. руб., 2025 год – 0 тыс. руб. Муниципальный бюджет- 295,54 тыс. руб.; в том числе по годам реализации: 2020 год – 80,34 тыс. руб., 2021 год – 0 тыс. руб., 2022 год - 0 тыс. руб., 2023 год – 0 тыс. руб., 2024 год - 90,12 тыс. руб., 2025 год – 125,08 тыс. руб. Внебюджетные источники – 1383,04 тыс. руб.; в том числе по годам реализации: 2020 год – 434,96 тыс. руб., 2021 год – 0 тыс. руб., 2022 год – 0 тыс. руб., 2023 год – 0 тыс. руб., 2024 год – 398,85 тыс. руб., 2025 год – 549,23 тыс. руб. |

- Раздел 2. Общая характеристика текущего состояния сельских территорий

2.1. Сельские территории Макарьевского муниципального района Костромской области обладают мощным природным, демографическим, экономическим и историко-культурным потенциалом.

Макарьевский муниципальный район лежит в юго-восточной части территории Костромской области.

Административный центр района - город Макарьев, расположен в 186 км от областного центра (город Кострома), в 70 км от реки Волги и в 90 км от железной дороги (станция город Мантурово). Через территорию района проходит автодорога федерального значения Кострома—Киров – Пермь.

Район имеет площадь 4,8 тыс. кв. км, протяженность территории с востока на запад около 70 км, а с севера на юг - 110 км. Граничит он с Нижегородской и Ивановской областями, а также с Кадыйским, Антроповским, Нейским и Мантуровским районами Костромской области.

Лесные массивы занимают около 70% всей территории района.

Ведущее место в отраслевой структуре района, в соответствии с новой международной системой классификации, занимает обрабатывающее производство 68,7%, на втором месте лесоводство и лесозаготовки.

Муниципальное образование Макарьевский муниципальный район объединяет одно городское поселение г. Макарьев и 5 сельских поселений: Горчухинское, Нежитинское, Николо-Макаровское, Унженское, Усть-Нейское. Количество сельских населенных пунктов –140.

Численность населения на 01.01.2019 года – 12,9 тыс.человек В общей численности населения Макарьевского муниципального района сельское население составляет 49 процентов. За последние десять лет численность сельского населения района сократилась на 15 процентов.

2.2.  Агропромышленный комплекс  муниципального  района работает в соответствии с целями и задачами, утвержденными постановлением администрации Костромской области 27 августа 2018 г. N 354-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области».

На 1 января 2020 года  в отрасли сельского хозяйства на территории района зарегистрировано -  6 сельскохозяйственных производственных кооперативов, 4 общества с ограниченной ответственностью, 8 ИП глав крестьянских (фермерских) хозяйств, а также 3386 личных подсобных хозяйств.

Ведущие отрасли сельского хозяйства района  – растениеводство, молочно-мясное животноводство.

Численность работников АПК района составляет  174 человека.

По состоянию на 01.01.2020 года поголовье крупного рогатого скота в сельхоз организациях района составило 1517 голов, поголовье овец   373 головы, поголовье птицы  244 головы.

За 2019 год валовой надой молока по району составил 1973 тонны. Средний надой на корову составил 3702 кг. Наибольший надой на фуражную корову получен в СПК «Новая Русь» 4760 кг (102%), СПК «Никулино» 4730кг(110%).

В отрасли растениеводство:  Посевные площади в 2019 году составили 7173 га (100%), в т.ч. зерновые - 1471 га (75%). Снижение показателя посевных площадей по зерновым культурам произошло в связи с  погодными условиями (переувлажнение почвы). Гибель составила  31 га. Переведено в однолетние травы ( на зеленый корм) – 450 га.

Валовое производство зерна в амбарном весе 1219 т (70%), заложено семян  яровых зерновых культур под урожай 2020 года в количестве 335 т  (100% к плану).

Выручка от реализации за  2019 год составила 67192 тыс. руб. (92%).	 Получено средств из бюджетов разных уровней 6012 тыс. руб. (94 %),        Среднемесячная заработная плата в хозяйствах составляет 12859 руб.

В 2019 году для обновления парка сельскохозяйственной техники приобретено: 2 трактора (Беларусь МТЗ-82.1) и 8 единиц прицепной техники.

Объем инвестиций на обновление основных средств в сельхозпредприятиях и КФХ  составил  15447 тыс. руб.

2.3. Решение задачи по повышению уровня и качества жизни сельского населения, комплексному развитию сельских территорий требует пересмотра места и роли  сельских территорий в осуществлении стратегических социально-экономических преобразований в стране, в том числе принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития сельских территорий путем:

повышение уровня комфортности условий жизнедеятельности;

повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского населения;

повышения престижности сельскохозяйственного труда и формирования в обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни;

улучшения демографической ситуации;

развития в сельской местности местного самоуправления и институтов гражданского общества.

Материальное положение преобладающей части сельского населения не позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного строительства. Уровень благоустройства сельского жилищного фонда 
в 2-3 раза ниже городского уровня.

Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы обеспечения жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Показателем результативности использования программно-целевого подхода являются позитивные изменения в комплексном развитии сельских территорий в ходе реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858 (далее – Программа социального развития села), которые создали определенные предпосылки для укрепления производственного и инфраструктурного потенциала сельских территорий, способствовали повышению занятости и доходов сельского населения, решению вопросов улучшения их жилищных условий и социальной среды обитания.

Ранее проблема по развитию сельских территорий решалась в ходе реализации программы «Социальное развитие села до 2013 года».

Выделяемые на ее реализацию средства федерального бюджета выполняют стимулирующую роль для субъектов Российской Федерации по привлечению на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности средств региональных и местных бюджетов и внебюджет-ных источников.

Реализация Программы социального развития села в Макарьевском районе осуществлялась в период с 2006 по 2013 годы. Одним из условий закрепления населения в сельской местности является строительство жилья и общее повышение комфортности проживания.

В 2006 - 2013 годах на реализацию программного мероприятия «Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности» из федерального бюджета выделено 4,042 млн. рублей. Государственная поддержка из федерального бюджета стимулировала привлечение средств из регионального бюджета в объеме 2,895 млн. рублей и средств внебюджетных источников.

За счет всех источников финансирования по итогам реализации программы социального развития села жилищные условия в Макарьевском районе улучшили 22 сельских семьи, в том числе 7 молодых семей. Введено 1633 кв.м. жилья.

В 2014 году постановлением администрации    Макарьевского муниципального района Костромской области от 16.05.2014 № 182 утверждена муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Макарьевского муниципального района Костромской области на 2014-2020 годы. Перечень программных мероприятий муниципальной программы включает в себя:

1) «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»;

2). Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

За период реализации данной программы социальную выплату на приобретение (строительство) жилья получили 4 семьи, в том числе 1 молодая семья. Всего   введено (приобретено) 218,92 кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 54 кв. метров для молодых семей и молодых.

Размер субсидии составил 1731,78 тыс.руб.:  федеральный бюджет 998,16 тыс. рублей, областной бюджет 419,18 тыс. рублей, районный бюджет 314,44 тыс. рублей. В 2019 году субсидии получили две семьи в сумме 1035,88 тыс. рублей, в т.ч. федеральный бюджет 772,06 тыс. рублей, областной бюджет 91,18 тыс. рублей, районный бюджет – 172,64 тыс. рублей.

Введено 4,326 км автомобильной дороги «Горчуха-Юрово-Рымы-граница Нижегородской области» на участке дер. Рымы-граница Нижегородской области в Макарьевском муниципальном районе.

На реализацию мероприятия по развитию автомобильных дорог в сельской местности за счет всех источников финансирования профинансировано 63758,87 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 40820,85 тыс. рублей, средств областного бюджета – 19750,1 тыс. рублей, муниципального бюджета – 3187,92 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей

Вместе с тем, несмотря на положительный эффект от реализации Программ реализация программных мероприятий оказалась недостаточной для полного и эффективного использования в общенациональных интересах экономического потенциала сельских территорий и повышения качества жизни сельского населения.

Таким образом, возникает необходимость разработки и реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Макарьевского муниципального района Костромской области на 2020-2025 годы».

Без дальнейшего использования программно-целевого метода сложившаяся на сельских территориях проблемная ситуация усугубится, что ставит под угрозу выполнение стратегических задач социально-экономического развития района.

Перечень населенных пунктов Макарьевского муниципального района Костромской области, в которых планируется реализовывать мероприятия муниципальной программы, определен на основании предложений сельских поселений Макарьевского муниципального района Костромской области и представлен в приложении №3 к муниципальной программе. Указанный перечень составлен на основании схемы территориального планирования и генеральных планов городского поселения г. Макарьев, Горчухинского, Нежитинского, Николо-Макаровского, Унженского, Усть-Нейского сельских поселений, утвержденных решениями Собрания депутатов Макарьевского муниципального района Костромской области, Тимошинского, Шемятинского сельских поселений, утвержденных решениями Совета депутатов сельских поселений Макарьевского муниципального района Костромской области.

Раздел 3. Цели, задачи и целевые показатели

реализации муниципальной программы Макарьевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Макарьевского муниципального района Костромской области на 2020 - 2025 годы».

3.1. Муниципальная программа Макарьевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Макарьевского муниципального района Костромской области на 2020 - 2025 годы», далее «Муниципальная программа». разработана для достижения основной цели - обеспечение комплексного развития сельских территорий Макарьевского муниципального района.

Достижение цели муниципальной программы предусматривается осуществлять с учетом использования механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

3.2. Обоснованием необходимости решения поставленных задач в сфере комплексного развития сельских территорий для достижения целей Программы является:

неблагоприятная демографическая ситуация, оказывающая существенное влияние на формирование трудового потенциала в сельской местности;

низкий уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктурой в сельской местности;

низкий уровень развития рынка жилья в сельской местности и доступности для сельского населения решения проблемы по улучшению жилищных условий;

непривлекательность сельской местности как среды обитания и рост миграционных настроений, в том числе среди сельской молодежи;

низкий уровень социальной активности сельского населения, не способствующий формированию активной гражданской позиции;

отсутствие в обществе позитивных взглядов на значимость и перспективы развития сельских территорий, не способствующее повышению привлекательности сельской местности.

Задачу по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, предусматривает мероприятие «Предоставление   гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья».

Улучшение жилищных условий граждан, с невысокими личными доходами, постоянно проживающих и работающих в отраслях агропромышленного комплекса и социальной сферы на сельских территориях района, предусматривается осуществлять путем предоставления    гражданам, социальных выплат на строительство (приобретение) жилья.

Кроме того, в процессе реализации указанного мероприятия предусматривается использование механизма ипотечного жилищного кредитования, предоставления льготных кредитов и материнского (семейного) капитала.

Данные мероприятия будут способствовать закреплению граждан в аграрном секторе экономики, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных работников в сельском хозяйстве и других отраслях экономики на селе, а также сокращению числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

3.3. Муниципальную программу предлагается реализовывать в 2020-2025 годы.

3.4. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

Приложение №1

к муниципальной программе Макарьевского муниципального района

«Комплексное развитие сельских территорий

Макарьевского муниципального района

Костромской области  на 2020-2025 г

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы Макарьевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Макарьевского муниципального района Костромской области на 2020-2025 годы»

| № п/п | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Обеспечение комплексного развития сельских территорий Макарьевского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Объем, ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв.м. | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 72 |
| 1.1.2. | Количество семей, получивших государственную поддержку на приобретение (строительство) жилья | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Раздел 4. План мероприятий

по выполнению муниципальной программы Макарьевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Макарьевского муниципального района Костромской области на 2020-2025 годы»

4.1. План мероприятий по выполнению муниципальной программы Макарьевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Макарьевского муниципального района Костромской области на 2020-2025 годы» включает в себя следующие основные мероприятия:

4.1.1. Предоставление гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на территории Макарьевского муниципального района.

Основной целью мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях является обеспечение жильем категорий граждан, не обладающих достаточными собственными средствами.

Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, предусматривается осуществлять путем:

предоставления гражданам социальных выплат за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, муниципального бюджета и внебюджетных источников на строительство и приобретение жилья в сельской местности;

использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала.

На реализацию указанного мероприятия за счет всех источников финансирования предусматривается выделение до 2025 года 2363,28 тыс. рублей. Из общего объема финансирования за счет средств федерального бюджета предусматривается выделение 650,47 тыс. рублей, 34,23 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, за счет средств муниципального бюджета – 295,54 тыс. рублей. Для софинансирования строительства (приобретения) жилья предусматривается привлечь за счет внебюджетных источников 1383,04 тыс. рублей.

На реализацию указанного мероприятия за счет всех источников финансирования предусматривается выделение до 2025 года 2363,28 тыс. рублей. Из общего объема финансирования за счет средств федерального бюджета предусматривается выделение 650,47 тыс. рублей, 34,23 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, за счет средств муниципального бюджета – 295,54 тыс. рублей. Для софинансирования строительства (приобретения) жилья предусматривается привлечь за счет внебюджетных источников 1383,04 тыс. рублей.

За период реализации муниципальной программы предусматривается ввести 180 квадратных метров общей площади жилых помещений в сельской местности.

План мероприятий, планируемых в рамках реализации муниципальной программы, с указанием расходов на их реализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении N 2 к муниципальной программе.

Приложение № 2

к муниципальной программе

Макарьевского муниципального района

«Комплексное развитие сельских территорий

Макарьевского муниципального района

Костромской области на 2020-2025 г»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы Макарьевского муниципального района

"Комплексное развитие сельских территорий Макарьевского муниципального района Костромской области на 2020 - 2025 годы».

| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе | 2363,28 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 488,97 | 674,31 | Обеспечение жильем категорий граждан, проживающих на сельских территориях Макарьевского муниципального района |
| . | федеральный бюджет | 650,47 | 650,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 34,23 | 34,23 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 295,54 | 80,34 | 0 | 0 | 0 | 90,12 | 125,08 |  |
|  | внебюджетные источники | 1383,04 | 434,96 | 0 | 0 | 0 | 398,85 | 549,23 |  |
| 1.1. | Мероприятие "Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья» | 2363,28 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 488,97 | 674,31 | Ввод (приобретение) жилья общей площадью 180 кв.м |
|  | федеральный бюджет | 650,47 | 650,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 34,23 | 34,23 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 295,54 | 80,34 | 0 | 0 | 0 | 90,12 | 125,08 |  |
|  | внебюджетные источники | 1383,04 | 434,96 | 0 | 0 | 0 | 398,85 | 549,23 |  |

Приложение №3                                                                                                                                     к муниципальной программе

Макарьевского муниципального района

«Комплексное развитие сельских территорий

Макарьевского муниципального района

Костромской области  на 2020-2025 г»

Перечень населенных пунктов Макарьевского муниципального района, в которых будут реализовываться мероприятия муниципальной программы

| Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Наименование документа, которым утверждены схемы территориального планирования и генеральные планы |
| --- | --- | --- |
| Макарьевский муниципальный район |  | Решение собрания депутатов Макарьевского муниципального района от 30.11.2010 №18 «Об утверждении Схемы территориального планирования Макарьевского муниципального района Костромской области |
| Городское поселение г. Макарьев | г. Макарьев | Решение Собрания депутатов Макарьевского муниципального района от 28.12.2010 № 42 «Об утверждении генерального плана городского поселения г. Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области» |
|  | п. Комсомолка, п. Холодная Заводь |  |
| Унженское сельское поселение | с. Унжа | Решение Собрания депутатов Макарьевского муниципального района от 26.04.2012 №149 «Об утверждении генерального плана Унженского сельского поселения Макарьевского муниципального района Костромской области» Решение Совета депутатов Шемятинского сельского поселения от 21.12.2015 №176 «Об утверждении генерального плана Шемятинского сельского поселения» |
|  | д. Ильинское |  |
|  | д.Половчиново |  |
|  | д.Опалихино |  |
|  | д. Торино |  |
|  | д. Шемятино |  |
|  | д. Аманово |  |
|  | д. Гребенец |  |
|  | д. Никулино |  |
|  | д. Федоровское |  |
|  | д. Тимошино | Решение Совета депутатов Тимошинского сельского поселения Макарьевского муниципального района от 17.12.2015 №108 «Об утверждении генерального плана Тимошинского сельского поселения Макарьевского муниципального района Костромсой области» |
|  | д. Халабурдиха |  |
|  | д. Нестерово |  |
| Усть-Нейское сельское поселение | д. Ефино | Решение Собрания депутатов Макарьевского муниципального района от 26.04.2012 №158. «Об утверждении генерального плана Усть-Нейского сельского поселения Макарьевского муниципального района Костромской области» |
|  | д.Заречье |  |
|  | д. Киселиха |  |
|  | с. Красногорье |  |
|  | п. Лопаты |  |
|  | Д. Быстрово |  |
|  | д. Стариково |  |
|  | с. Усть-Нея |  |
|  | д. Юркино |  |
|  | д. Якимово |  |
| Николо-Макаровское сельское поселение | д. Соловатово | Решение Собрания депутатов Макарьевского муниципального района от 26.04.2012 .№157 «Об утверждении генерального плана Николо-Макаровского сельского поселения Макарьевского муниципального района Костромской области» |
|  | с.Николо-Макарово |  |
|  | д.Сокольское |  |
|  | д.Федотово |  |
|  | д.Сокорново |  |
|  | д.Верхник |  |
|  | д. Блиново |  |
|  | д. Инково |  |
|  | Д. Ефимово |  |
| Горчухинское сельское поселение | п.Горчуха | Решение Собрания депутатов Макарьевского муниципального района от 26.04.2012 №156 «Об утверждении генерального плана Горчухинского сельского поселения Макарьевского муниципального района Костромской области» |
|  | п. Дорогиня |  |
|  | д. Большие Рымы |  |
|  | д. Малые Рымы |  |
|  | Д. Малая Торзать |  |
|  | п. Любимовка |  |
|  | с. Юрово |  |
|  | п. Первомайка |  |
|  | д. Побоишня |  |
| Нежитинское сельское поселение | с. Нежитино | Решение Собрания депутатов Макарьевского муниципального района от 26.04.2012 №159 «Об утверждении генерального плана Нежитинского сельского поселения Макарьевского муниципального района Костромской области» |
|  | д. Высоково |  |
|  | д. Журавлево |  |
|  | д. Иваново |  |
|  | д. Козлово |  |
|  | д. Кондратово |  |
|  | д. Овсяниково |  |
|  | д. Хмельничное |  |
|  | д. Мытищи |  |
|  | д. Крупышево |  |
|  | д. Василево |  |
|  | д. Фролово |  |