РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОСТРОМСКая ОБЛАСТь

администрация  МАКАРЬЕВСКОГО

муниципального РАЙОНА

Распоряжение

От  13.12.2013	                                   №497-ра

О подготовке и проведении юбилейных

мероприятий, посвященных 575 летию города

Макарьева и 85 – летию Макарьевского района

В целях координации деятельности всех структур исполнительной власти, развития межпоселенческого сотрудничества, сохранения исторических традиций, пропаганды народных промыслов и ремесел, распространения положительного опыта работы, патриотического и культурного воспитания населения:

1. Утвердить

1.1. Состав  оргкомитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 575 летию  города Макарьева и 85 – летию Макарьевского района

(приложение № 1).

1.2. План подготовки и проведения  мероприятий, посвященных 575 летию  города Макарьева и 85 – летию Макарьевского района (приложение № 2)

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального  района, курирующего вопросы социальной сферы.

Глава

Макарьевского муниципального района

Костромской области                                                                               П.И.Шаронов

# Приложение № 1

# к распоряжению администрации

# муниципального района от 13.12.2013 № 497-ра

# Состав оргкомитета

# по подготовке и проведению  мероприятий, посвященных 575 летию города Макарьева и 85 – летию Макарьевского района

# Шаронов П.И. – глава Макарьевского муниципального района, председатель оргкомитета

# Хазова Л. В. – зам. главы администрации района, сопредседатель оргкомитета

# Ильин С.В. – глава городского поселения город Макарьев (по согласованию)

# Сидоренко Н.А. – председатель постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам Собрания депутатов (по согласованию)

# Исаченко В.В. – депутат Собрания депутатов муниципального района, руководитель филиала ОГБУК «Костромской историко-архитектурный и художественный музей – заповедник» (по согласованию)

# Волков С.Н. – руководитель МО МВД России «Макарьевский»

# Чернолихова Л.В. – руководитель аппарата администрации муниципального района

# Ложкина С.А. – зав. отделом по ЭУМИ и ЗР администрации муниципального района

# Бебенина А.Н..- начальник отдела  с/х администрации муниципального района

# Усова Л.А. – заведующая отделом АС и И

# Соколова Т.В. – заведующая РОО

# Гречухина Л.Н. – директор ДТЮ

# Барабанщикова О.Е.. – директор ДЮСШ

# Сергеев С.А. – директор ПУ №1 им. Ю.В.Смирнова(по согласованию)

# Пономарев В. А. – начальник отдела по КТ и МП

# Гарина И.С – зав. сектором по делам молодежи ОКТ и МП

# Шибалкина С.Н. – руководитель «Молодежного центра»

# Шмелев С. Л. – начальник отдела по ФК и С.

# Забродин С. В. – главный врач ОГБУЗ «Макарьевская РБ» (по согласованию)

# Сальников А.А. – начальник МУП «Макарьевское КХ»

# Соковнина Н.П.. – директор «Районного центр досуга»

# Березинская С.Н. – директор «Макарьевской районной библиотеки»

# Сабуров А. В. – председатель  районного Совета ветеранов района

# Колесников В.А. – редактор газеты «Макарьевский вестник»

# Воробьев С.Н. – директор ДМШ

# Фролов Ю.М. – директор ДХШ

# Приложение № 2

# к распоряжению администрации

# муниципального района от  13.12.2013 года №  497-ра

# П Л А Н

# подготовки и проведения мероприятий,   посвященных 575 летию  города Макарьева и 85 – летию Макарьевского района

| № | Содержание мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка отраслевых планов, мероприятий (в рамках общего плана) по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 575 летию города Макарьева и 85 – летию Макарьевского района | до 1.02.2014 | Заведующие и начальники отделов администрации муниципального района. Администрация городского поселения город Макарьев |
| 2. 2 | Ярмарка – презентация поселений муниципального района в День России | 12.06.2014 | Главы поселений муниципального района Пономарев В.А. Соковнина Н.П. Ложкина С.А. Бебенина А.Н. |
| 3. | Открытие Дома творчества юных (в новом здании) | 8.08.2014 | Усова Л.А. Соколова Т.В Гречухина Л.Н. |
| 4. | Благоустройство Парка Победы | апрель – август 2014 года | Администрация городского поселения |
| 5. | Приобретение и установка Детского городка | в течение всего периода | Администрация городского поселения |
| 6. 6 | Подготовка и изготовление печатной продукции | в течение всего периода | Чернолихова Л.В. Пономарев В.А. Исаченко В.В. Березинская С.Н. Колесников В.А. |
| 7. 7 | Проведение «Макарьевской ярмарки» с приглашением соседних областей и районов области - определение места проведения ярмарки - оформление места проведения ярмарки (столы, заградительные щиты, информационные баннеры) - работа с муниципальными образованиями Костромской области, поселениями района, товаропроизводителями по участию в ярмарке (информация в СМИ, на сайте, оформление приглашений) - регистрация участников ярмарки, размещение на площади - охрана общественного порядка, перекрытие «ярмарочной площади» | 9-10.08.2014 до 1.05.2014 до 1.06.2014 до 1.07.2014 9 – 10.08.2014 | Администрация городского поселения Администрация городского поселения Ложкина С.А. Бебенина А.Н. Колесников В.А. Администрация городского поселения Ложкина С.А. Бебенина А.Н. Волков С.Н. |
| 8 | Подготовка сценария праздника: - официальной части (наградной материал, гости праздника, подведение итогов конкурсов) - творческой (выступления творческих коллективов муниципальных районов, подготовка выставок) - организация питания участников творческих выступлений - спортивной - детской - «вечерняя» дискотека, фейерверк - оформление сцены, озвучивание праздника - изготовление афиш, аншлагов, информация в СМИ | до 1 .07.2014 | Пономарев В.А. Соковнина Н.П. Березинская С.Н. Исаченко В.В. Чернолихова Л.В. Ильин С.В. Пономарев В.А. Соковнина Н.П.. Фролов Ю.М. Ложкина С.А. Соколова Т.В. Шмелев С.Л. Соколова Т.В. Гречухина Л.Н. Барабанщикова О.Е. Администрация городского поселения Пономарев В.А. Соковнина Н.П. Гарина И.С. Шибалкина С.Н. Соковнина Н.П. Пономарев В.А. Гарина И.С. Колесников В.А. |
| 9. | Подготовка места проведения праздника - сцена (электропитание, внешний вид) - уборка площади (наличие контейнеров) - столы для организации выставок - скамейки - подвоз спортивного инвентаря - вывешивание аншлагов - освещение города с 20.00 до 24.00 | до 1.08.2014 года | Администрация городского поселения Ильин С.В. Сальников А.А. |
| 10 | Информационное обеспечение праздника | в течение всего периода | Колесников В.А. |
| 11. | Организация приглашения, встречи и кураторства гостей праздника - дежурный транспорт - питание | 9.08.2014 | Администрация городского поселения Ильин С.В. Чернолихова Л.В. Ложкина С.А. |
| 12. | Охрана общественного порядка во время проведения дневной части праздника (с 11.00 до 14.00) и вечерней (с 20.00 до 23.00). Перекрытие мест проведения праздничных мероприятий | 9-10.08.2014 | Волков С.Н. |
| 13. | Организация медицинского обслуживания праздничных мероприятий | 9 - 10 .08.2014 | Забродин С.В. |