РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОСТРОМСКая ОБЛАСТь

администрация макарьевского

муниципального РАЙОНА

распоряжение

От  15.04.2016                                                № 91 - ра

О перечне основных мероприятий по подготовке

и проведению празднования 71 - ой годовщины

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В соответствии с постановлением администрации Макарьевского муниципального района от 17.03.2016 № 36 «О Программных мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию граждан РФ, проживающих на территории Макарьевского муниципального района на 2016-2020 годы»:

1. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования 71 - й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (Приложение № 1).

2. Утвердить перечень основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (Приложение № 2).

3. Рекомендовать главам поселений муниципального района утвердить перечни основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

4. Координацию работы и контроль выполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации района, курирующего вопросы социальной сферы.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Макарьевского муниципального района

Костромской области                                                                                          П.И. Шаронов

Приложение № 1

к распоряжению администрации Макарьевского муниципального района

от 15 .04.2016 №  91-ра

Состав  оргкомитета

по подготовке и проведению празднования

71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Хазова Л. В.               – зам. главы администрации района, председатель оргкомитета

Крупина Г.Н.              – председатель  Совета ветеранов района, сопредседатель

Гарина И.С.               – начальник отдела по КТ и МП, сопредседатель

Круглов В.А.              – председатель районного Общественного Совета

Ильин С.В.                – глава городского поселения город Макарьев

Чернолихова Л.В.     – руководитель аппарата администрации района

Кирсанова С.В.         – начальник финансового управления района

Зубова Е.О.               –  начальник МТО ОСЗН О и П №4

Уварова И.В.             – директор ОГБУ МЦСОН

Круплев А.В.             –  начальник отдела военного комиссариата

Наймушин С.Л.         –   начальник  МО МВД России «Макарьевский»

Павлов А.А.              – начальник отдела по ГО и ЧС

Ложкина С.А.            – зав. отделом по ЭУМИ и ЗР

Соколова Т.В.           – заведующий РОО

Шибалкина С.Н.        – директор ЦПВ ТД и М

Барабанщикова О.Е. – директор ДЮСШ

Шмелев С. Л.             – директор МКУС Спорткомплекс  «Юность»

Веселова И.В.            – главный врач ОБГУЗ «Макарьевская РБ» (по согласованию)

Олоничев И.О.            – директор ОГБПОУ  КАДК (по согласованию)

Сальников А.А.          – начальник МГП «Макарьевское КХ» »(по согласованию)

Соковнина Н.П.          – директор РБУК «Районный центр досуга»

Березинская С.Н.       – директор РБУК «Макарьевская районная библиотека» »

Колесников В.А.         – редактор газеты «Макарьевский вестник»

Гребнев А.В.               - директор МКОУ МСШ №1

Баранова С.А.            – директор МКОУ МСШ №2

Приложение № 2

к распоряжению администрации Макарьевского муниципального района

от 15 .04.2016 №  91-ра

Перечень

основных мероприятий по подготовке и проведению празднования

71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

|  | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседаний оргкомитета | 20.04.2016 6.05.2016 | Хазова Л.В. |
| 2. | Проведение субботников по благоустройству территории поселений муниципального района, приведение в нормативное состояние памятников и воинских обелисков | до 9.05.2016 | Главы поселений муниципального района Груздев О.А. |
| 3. | Проведение благотворительных ярмарок, посвященных восстановлению Собора Александра Невского | 2,8.05.2016 | Соковнина Н.П. Приходская община г. Макарьева |
| 4. | Приобретение подарков, приветственного адреса главы муниципального района ветеранам ВОВ. | до 29.05.2016 | Чернолихова Л.В. |
| 5. | Зональный этап «Президентских спортивных игр»(5 районов) | 4.05.2016 | Соколова Т.В. Шмелев С.Л. Барабанщикова О.Е. |
| 6. | Легкоатлетический кросс ОУ района «Весна Победы» | 6.05.2016 | Соколова Т.В. Шмелев С.Л. Барабанщикова О.Е. |
| 7. | Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» | 2-9.05.2016 | Соколова Т.В. Шибалкина С.Н. |
| 8. | Мероприятие для обслуживаемых граждан на базе ОГБУ МКЦСОН «Пусть гремит салют Победы» | 6.05.2016 | Уварова И.В. |
| 9. | Митинг – памяти, шествие «Бессмертного полка» - построение на «Аллее героев» ОУ - построение населения города - знаменная группа(2), сдача рапорта - почетный караул - подготовка сценария митинга - построение участников митинга в Парке Победы - прохождение «Бессмертного полка» (после митинга) - музыкальное сопровождение шествия «Бессметного полка» (по системе оповещения) - подготовка литературно-музыкальной композиции на митинг - Оформление «Аллеи героев» | 9.05.2016 11.00 10.30 с 10.30 до 12.00 до 28.05.2016 | Круплев А.В. Гребнев А.В. Баранова С.А. Олоничев И.О. Шмелев С.Л. Павлов А.А. Гребнев А.В. Гарина И.С. Круплев А.В. Павлов А.А. Ельцов Ю.В. Шмелев С.Л. Круплев А.В. Гребнев А.В. Баранова С.А. Павлов А.А. Шибалкина С.Н. Барабанщикова О.Е. |
| 10. | Охрана общественного порядка, перекрытие улиц города по маршруту движения «Бессмертного полка», салют во время митинга | 9.05.2016 | Наймушин С.Л. |
| 11. | Медицинское сопровождения мероприятий | 9.05.2016 | Веселова И.В. |
| 12. | Подготовка места проведения мероприятия (скамейки, списки погибших, «вечный огонь») | 8-9.05.2016 | Ильин С.В. Сальников А.А. |
| 13. | Работа с предприятиями и учреждениями города по присутствию на митинге | 4-6.05.2016 | Рыжова О.В. |
| 14. | Транспортное обеспечение мероприятия, подвоз ветеранов, стойки для флагштоков | 9.05.2016 | Круглов В.А. Чернолихова Л.В. |
| 15. | Праздничный концерт «Есть в красках победы оттенки войны» (РЦД) | 9.05.2016 12.00 | Гарина И.С. Соковнина Н.П. |
| 16. | Проведение футбольного матча | 9.05.2016 14.00 | Шмелев С.Л. |
| 17. | Информационное сопровождение мероприятий | в течение всего периода | Колесников В.А. Гарина И.С. |
| 18. | Проведение мероприятий на базе РЦД в вечернее время | по отдельному графику | Соковнина Н.П. Шибалкина С.Н. |
| 19. | Проведение праздничных мероприятий в поселениях района | по отдельному графику | Главы поселений Соколова Т.В. Соковнина Н.П. Шибалкина С.Н. |
| 20. | Районная военно-спортивная игра «Зарница» | 18.05.2016 | Соколова Т.В. Шибалкина С.Н. Барабанщикова О.Е. Шмелев С.Л. Круплев А.В. |

Приложение № 3

к распоряжению администрации

Макарьевского муниципального района

от 15 .04.2016 №  91-ра

СМЕТА

на проведение мероприятий к 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

ОКТ и С - 4700 руб.(оформление мероприятия, поощрение участников-детей праздничного концерта, оформление выставки, реставрация таблички на памятнике в Парке Победы, чествование ветеранов)