**ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ**

**ВЫПУСК**

**№ 164-1**

**10**

**апреля**

**2019**

**МАКАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАКАРЬЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 4 апреля 2019 года № 1**

 **г. Макарьев**

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению

досрочных выборов главы Макарьевского муниципального района Костромской области с днем голосования 23 июня 2019 года

На основании статьи 42 Избирательного кодекса Костромской области, решения Собрания депутатов Макарьевского муниципального района Костромской области от 29 марта 2019 года № 15 «О назначении досрочных выборов Главы Макарьевского муниципального района Костромской области» избирательная комиссия муниципального образования Макарьевский муниципальный район Костромской области постановляет:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы Макарьевского муниципального района Костромской области с днем голосования 23 июня 2019 года (далее – Календарный план) (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Макарьевского муниципального района Костромской области и разместить на страничке территориальной избирательной комиссии Макарьевского района Костромской области на официальном сайте администрации Макарьевского муниципального района Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Опубликовать в общественно – политической газете «Макарьевский вестник» информационный материал «Этапы избирательной кампании по досрочным выборам главы Макарьевского муниципального района Костромской области 23 июня 2019 года», основанный на Календарном плане (приложение № 2).

4. Возложить контроль исполнения настоящего постановления на председателя избирательной комиссии муниципального образования Макарьевский муниципальный район Костромской области Т.С. Щеткину.

Председатель избирательной комиссии Т.С. Щеткина

Секретарь

избирательной комиссии И.А. Ловчева

Приложение № 1

к постановлению

избирательной комиссии

муниципального образования

 от 4 апреля 2019 года № 1

# Календарный план[[1]](#footnote-2)

# мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов

# главы Макарьевского муниципального района Костромской области

# с днем голосования 23 июня 2019 года

 Дата назначения выборов 29 марта 2019 года

|  |  |
| --- | --- |
| Дата официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | 2 апреля 2019 года |
| День голосования | 23 июня 2019 года |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 1. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, а также номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 13 мая 2019 года | Исполняющий полномочия главы Макарьевского муниципального района Костромской области (далее – исполняющий полномочия главы администрации) |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 2. | Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию муниципального образования для составления списков избирателей  | Сразу после назначения дня голосования  | Исполняющий полномочия главы администрации |
| 3. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 7 июня 2019 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 4. | Передача первых экземпляров списков избирателей по акту соответствующим участковым избирательным комиссиям | Не позднее 12 июня 2019 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 5. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | C 12 июня 2019 года | Участковые избирательные комиссии |
| 6. | Уточнение списков избирателей | После получения списка избирателей из избирательной комиссии муниципального образования | Участковые избирательные комиссии |
| 7. | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, заверение его печатью участковой избирательной комиссии, брошюровка списка (отдельных книг списка) избирателей | Не позднее 18 часов 22 июня 2019 года  | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ |
| 8. | Подготовка, опубликование и направление в избирательную комиссию муниципального образования списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении досрочных выборов главы Макарьевского муниципального района Костромской области (далее – досрочные выборы) | Не позднее 5 апреля 2019 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской области |
| 9. | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, своей предвыборной программы (не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании), размещение ее в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее12 июня2019 года | Политические партии  |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫМАКАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 10. | Выдвижение кандидатов на должность главы Макарьевского муниципального района Костромской области в порядке самовыдвижения (далее - кандидат, кандидаты)  | С 18 апреля по12 мая 2019 года  | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 11. | Выдвижение кандидатов политической партией, региональным отделением, иным структурным подразделением политической партии, иным общественным объединением (далее - избирательные объединения)  | С 18 апреля по12 мая 2019 года | Избирательные объединения |
| 12. | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения | Со дня, следующего за днем получения избирательной комиссией муниципального образования уведомления о выдвижении кандидата | Кандидаты |
| 13. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования документов для регистрации кандидата | Не позднее 18 часов 13 мая 2019 года | Кандидаты |
| 14. | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата | Не позднее, чем на десятый день со дня принятия избирательной комиссией муниципального образования необходимых для регистрации документов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 15. | Передача сведений о зарегистрированных кандидатах в газету «Макарьевский вестник» | В течение 48 часов после регистрации  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 16. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты |
| 17. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования списка назначенных наблюдателей | Не позднее 19 июня 2019 года, а при проведении досрочного голосования – не позднее 8 июня 2019 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
| 18. | Представление в участковые избирательные комиссии списков назначенных наблюдателей | Не позднее 21 июня 2019 года, а при проведении досрочного голосования – не позднее 17 июня 2019 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 19. | Назначение уполномоченных представителей по финансовым вопросам | После выдвижения кандидата | Кандидаты |
| 20. | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам | На основании поступления письменного заявления кандидата, согласия гражданина исполнять указанные полномочия и нотариально удостоверенной доверенности, выданной уполномоченному представителю по финансовым вопросам, при предъявлении гражданином паспорта либо документа, заменяющего паспорт гражданина | Избирательная комиссия муниципального образования  |
| 21. | Назначение доверенных лиц кандидатов, зарегистрированных кандидатов | После выдвижения кандидата | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 22. | Регистрация доверенных лиц кандидатов, зарегистрированных кандидатов | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенного лица и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом, а также иных документов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 23. | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 17 июня 2019 года, а в случае наличия вынуждающих к нему обстоятельств - не позднее 21 июня 2019 года  | Кандидат, зарегистрированныйкандидат |
| 24. | Реализация права избирательного объединения на отзыв выдвинутого им кандидата  | Не позднее 17 июня 2019 года  | Избирательное объединение |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 25. | Размещение на информационных стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах  | Не позднее 7 июня 2019 года  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 26. | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов 22 июня2019 года |  |
| 27. | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Костромской области перечня государственных, муниципальных организаций телерадиовещания и государственных, муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 7 апреля 2019 года  | Органы местного самоуправления |
| 28. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий  | Не позднее 12 апреля 2019 года  | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций поКостромской области |
| 29. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее 17 апреля 2019 года  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 30. | Опубликование информации об общем объеме бесплатной печатной площади, предоставляемой зарегистрированным кандидатам | Не позднее 2 мая 2019 года | Редакция газеты «Макарьевский вестник» |
| 31. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомлений о готовности предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов за плату зарегистрированным кандидатам в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее2 мая 2019 года | Редакция газеты «Макарьевский вестник» |
| 32. | Проведение предвыборной агитации в газете «Макарьевский вестник» | С 25 мая 2019 года до ноля часов 22 июня 2019 года  | Зарегистрированные кандидаты |
| 33. | Предоставление бесплатной печатной площади | С 25 мая 2019 года до ноля часов 22 июня 2019 года | Редакция газеты «Макарьевский вестник» |
| 34.35. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования письменных заявок зарегистрированных кандидатов на предоставление редакцией газеты «Макарьевский вестник» бесплатной печатной площадиПроведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади, определения дат бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов | Не позднее 23 мая 2019 годаВ течение двух дней по завершении регистрации кандидатов | Зарегистрированные кандидатыИзбирательная комиссия муниципального образования, редакция газеты «Макарьевский вестник» |
| 36. | Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от использования предоставленной ему для проведения предвыборной агитации печатной площади, сообщив об этом в письменной форме редакции газеты «Макарьевский вестник» | Не позднее, чем за пять дней до дня публикации  | Зарегистрированный кандидат  |
| 37. | Проведение жеребьевки в целях распределения печатных площадей, определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов за плату | Не позднее 24 мая 2019 года | Редакция газеты «Макарьевский вестник» |
| 38. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования данных учета объемов и стоимости печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам | Не позднее 3 июля 2019 года  | Редакция газеты «Макарьевский вестник» |
| 39. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов досрочных выборов, иных исследований, связанных с досрочными выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 18 по 23 июня 2019 года  |  |
| 40. | Рассмотрение заявлений о безвозмездном предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | не позднее трех дней со дня их подачи  | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 2, 3 статьи 96 Избирательного кодекса Костромской области (далее – Кодекс) |
| 41. | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения  | Собственники, владельцы помещений, указанных в части 3 статьи 96 Кодекса  |
| 42. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 43. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее  2 мая 2019 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (предоставляющие услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 44. | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, иных агитационных материалов, а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде, сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда в избирательную комиссию муниципального образования | До начала распространения соответствующих материалов  | Кандидаты |
| 45. | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов  | Не позднее 23 мая2019 года  | Исполняющий полномочия главы администрации по предложению избирательной комиссии муниципального образования |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ |
| 46. | Открытие в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России» счета для перечисления средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение досрочных выборов | Не позднее11 апреля 2019 года | Избирательная комиссия муниципального образования, филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
| 47. | Осуществление финансирования избирательной комиссии муниципального образования для подготовки и проведения досрочных выборов  |  Не позднее11 апреля 2019 года | Администрация Макарьевского муниципального района Костромской области |
| 48. | Распределение денежных средств на подготовку и проведение досрочных выборов между участковыми избирательными комиссиями | Не позднее 7 июня 2019 года  | Избирательная комиссиямуниципального образования |
| 49. | Представление финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение досрочных выборов: |  |  |
| - | избирательной комиссии муниципального образования | Не позднее 3 июля 2019 года  | Участковые избирательныекомиссии |
|  |  |  |  |
| - | Собранию депутатов Макарьевского муниципального района Костромской области | Не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования результатов досрочных выборов | Избирательная комиссия муниципального образования  |
| 50. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России» | В период после письменного уведомления избирательной комиссии муниципального образования о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации | Кандидаты, филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» на основании разрешения избирательной комиссии муниципального образования |
| 51. | Представление кандидатами, зарегистрированными кандидатами избирательной комиссии муниципального образования отчетов о размерах и источниках создания своего избирательного фонда, а также обо всех произведенных затратах: |  |  |
| - | первый финансовый отчет  | Одновременно с представлением документов необходимых для регистрации кандидата  | Кандидаты |
| - | итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов досрочных выборов  | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, граждане, являвшиеся кандидатами, зарегистрированными кандидатами |
| 52. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов для опубликования | Не позднее чем через пять дней со дня их поступления  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 53. | Опубликование копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов в информационном бюллетене Макарьевского муниципального района Костромской области | Не позднее чем через три дня со дня их получения | Администрация Макарьевского муниципального района Костромской области |
| 54. | Представление избирательной комиссии муниципального образования информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, зарегистрированных кандидатов | Не реже одного раза в неделю, а с 12 июня 2019 года - не реже одного раза в три операционных дня  | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
| 55. | Перечисление анонимных пожертвований, перечисленных на специальные избирательные счета кандидатов, зарегистрированных кандидатов в доход местного бюджета  | Не позднее чем через десять дней со дня поступления на специальный избирательный счет | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты  |
| 56. | Возврат средств, поступивших от жертвователей, не имеющих права осуществлять такие пожертвования, средств, превышающих установленный максимальный размер пожертвования, полностью или превышающую его часть, жертвователям | Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты  |
| 57. | Возврат организациям и лицам, осуществившим пожертвования, неизрасходованных денежных средств избирательного фонда пропорционально перечисленным денежным средствам | После дня голосования и до представления итогового отчета | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты  |
| 58. | Направление для опубликования сведений об открытии кандидатами специальных избирательных счетов для создания избирательного фонда, о совокупных размерах денежных средств, перечисленных и израсходованных из избирательных фондов кандидатов | В порядке, установленном для опубликования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 59. | Опубликование (обнародование) сведений об открытии кандидатами специальных избирательных счетов для создания избирательного фонда, о совокупных размерах денежных средств, перечисленных и израсходованных из избирательных фондов кандидатов | В порядке, установленном для опубликования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления | Администрация Макарьевского муниципального района Костромской области |
| 60. | Направление избирательной комиссии муниципального образования, кандидату заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательного фонда | По представлению избирательной комиссии муниципального образования, а также по требованию кандидата в трехдневный срок, а с 19 июня 2019 года – немедленно | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
| 61. | Направление в информационный бюллетень Макарьевского муниципального района Костромской области для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до 23 июня 2019 года  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 62. | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов. Сообщение о результатах проверки  | В пятидневный срок со дня получения представления | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 63. | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов, зарегистрированных кандидатов | С 22 августа2019 года | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» по письменному указанию избирательной комиссиимуниципального образования |
|  |  |  |  |
| 64.  | Закрытие счета избирательной комиссии муниципального образования | До предоставления финансового отчета избирательной комиссии муниципального образования | Избирательная комиссия муниципального образования |
| ГОЛОСОВАНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОПУБЛИКОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ |
| 65. | Утверждение степени защиты, числа, порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней для голосования на досрочных выборах  | Не позднее 2 июня 2019 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 66. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня | Не позднее 2 июня 2019 года  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 67. | Изготовление избирательных бюллетеней  | Не позднее 6 июня 2019 года | Полиграфическая организация по решению избирательной комиссии муниципального образования |
| 68. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее17 июня 2019 года  | Избирательная комиссия муниципального образования  |
| 69. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через газету «Макарьевский вестник» или иным способом | Не позднее 12 июня2019 года  | Избирательная комиссия муниципального образования, участковые избирательные комиссии |
| 70. | Подача письменного заявления (устного обращения) в участковую избирательную комиссию о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 13 по 22 июня 2019 года, а в день голосования 23 июня 2019 года не позднее 14 часов | Избиратели либо лица, оказывающие содействие избирателям |
| 71. | Передача списка досрочно проголосовавших избирателей в помещении избирательной комиссии муниципального образования с приобщенными к нему заявлениями о досрочном голосовании и конвертами с избирательными бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей в соответствующие участковые избирательные комиссии | Не позднее 18 июня 2019 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 72. | Организация досрочного голосования- в помещении избирательной комиссии муниципального образования- в помещении участковых избирательных комиссий | С 12 по 18 июня 2019 годаС 19 по 22 июня2019 года | Избирательная комиссия муниципального образованияУчастковые избирательные комиссии |
| 73. | Проведение голосования | 23 июня 2019 года с 8 до 20 часов | Участковые избирательные комиссии |
| 74. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
| 75. | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | После проведения итогового заседания участковой избирательной комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
| 76. | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в части 1 статьи 116 Кодекса  | Немедленно после подписания протокола | Председатель, заместитель председателя, или секретарь участковой избирательной комиссии при обращении соответствующих лиц |
| 77. | Размещение данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | По мере введения данных в ГАС «Выборы», но не позднее 25 июня2019 года  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 78. | Определение результатов досрочных выборов главы Макарьевского муниципального района Костромской области | Не позднее 27 июня 2019 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 79. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного главой, о результатах досрочных выборов  | Незамедлительно после подписания протокола о результатах досрочных выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 80. | Направление информации в газету «Макарьевский вестник» о результатах досрочных выборов  | В течение суток после определения результатов досрочных выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 81. | Официальное опубликование результатов досрочных выборов, а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | Не позднее семи дней со дня принятия решения о результатах досрочных выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 82. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, сложении полномочий и о прекращении деятельности, несовместимых со статусом главы Макарьевского муниципального района Костромской области, либо копии документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок со дня получения зарегистрированным кандидатом извещения об избрании главой Макарьевского муниципального района Костромской области  | Зарегистрированный кандидат, избранный главой Макарьевского муниципального района Костромской области |
| 83. | Регистрация избранного главы Макарьевского муниципального района Костромской области и выдача ему удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов досрочных выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным главой Макарьевского муниципального района Костромской области, требований, предусмотренных частью 2 статьи 139 Кодекса  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 84. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных, содержащихся в протоколе избирательной комиссии о результатах досрочных выборов и протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования | Не позднее 23 августа 2019 года  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 85. | Передача избирательной документации на хранение избирательной комиссии муниципального образования | Не позднее чем через пять дней после официального опубликования результатов досрочных выборов | Участковыеизбирательные комиссии |

Приложение № 2

к постановлению

избирательной комиссии

муниципального образования

от 4 апреля 2019 года № 1

этапы избирательной кампании

по досрочным выборам главы

Макарьевского муниципального района Костромской области

23 июня 2019 года[[2]](#footnote-3)\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Период выдвижения кандидатов на должность главы Макарьевского муниципального района Костромской области (далее – кандидат):а) выдвижение кандидатов в порядке самовыдвиженияб) выдвижение кандидатов избирательнымиобъединениями  | С 18 апреля по 12 мая2019 года  |
| 2 | Представление кандидатом документов для регистрации в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее 18 часов 13 мая 2019 года  |
| 3 | Принятие избирательной комиссией муниципального образования решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата  | Не позднее чем на десятый день со дня принятия документов длярегистрации  |
| 4 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в досрочных выборах главы Макарьевского муниципального района Костромской области (далее – досрочных выборы) от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе, либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации |
| 5 | Назначение доверенных лиц кандидатом  | После выдвижения кандидата  |
| 6 | Агитационный период  | Со дня выдвижения кандидата идо ноля часов 22 июня 2019 года |
| 7 | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, своей предвыборной программы (не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании), размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее 12 июня2019 года |
| 8 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов досрочных выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационной сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | С 18 по 23 июня 2019 года  |
| 9 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 12 июня 2019 года  |
| 10 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня по досрочным выборам  | Не позднее 2 июня 2019 года |
| 11 | Организация досрочного голосования:а) в помещении избирательной комиссии муниципального образованияб) в помещениях участковых избирательных комиссий | С 12 по 18 июня 2019 года С 19 по 22 июня 2019 года  |
| 12 | Проведение голосования | 23 июня 2019 года с 8 до 20 часов |
| 13 | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке, составление и подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования  | Начинается сразу послеокончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования |
| 14 | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в части первой статьи 116 Избирательного кодекса Костромской области | Незамедлительно после подписания протокола |
| 15 | Определение результатов досрочных выборов  | Не позднее 27 июня 2019 года |
| 16 | Представление зарегистрированным кандидатом, избранным главой, в избирательную комиссию муниципального образования документов об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом главы | В пятидневный срок со дня получения извещения об избрании главой |
| 18 | Официальное опубликование избирательной комиссией муниципального образования результатов досрочных выборов | Не позднее семи дней со дня принятия решения о результатах досрочных выборов |
| 19 | Регистрация избирательной комиссией муниципального образования избранного главу, вручение ему соответствующего удостоверения | После официального опубликования результатов досрочных выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным главой, требований, предусмотренных частью 2 статьи 139 Избирательного кодекса Костромской области |

Календарный план мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы Макарьевского муниципального района Костромской области размещен в разделе «Выборы и референдумы» на страничке территориальной избирательной комиссии Макарьевского района Костромской области на официальном сайте администрации Макарьевского муниципального района Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка**

Кадастровым инженером Осиповой Анастасией Сергеевной, почтовый адрес: Костромская обл., г. Макарьев, микрорайон 23 кв., д.14, кв.8, эл. почта: nastya.anasta.osipova@list.ru, тел. 89109237003, реестровый номер 36199 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Костромская область, р-н Макарьевский, Юркинское сельское поселение,д.Юркино,д.206,кв.1 , с кадастровым номером 44:09:060101:274.

Заказчиком кадастровых работ является Макаров Николай Анатольевич: 157467, Костромская обл., Макарьевский р-н, д. Юркино, д.206, кв.1. , тел. 89101993188.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый номер 44:09:060101:273, расположенный: Костромская обл., Макарьевский р-н, д. Юркино, д.206, кв.2; кадастровый номер 44:09:060101:271, расположенный: Костромская обл., Макарьевский р-н, д. Юркино,д.204, кв.2.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Костромская область, р-н Макарьевский, Юркинское сельское поселение, д. Юркино, д.206,кв.1, "11" мая 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Костромская обл., г. Макарьев, пл. Революции, д.22,пом.10.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 апреля 2019 г. по 11 мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 апреля 2019 г. по 11 мая 2019 г., по адресу: Костромская обл., г. Макарьев, пл. Революции, д.22,пом.10 .

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

**Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка**

Кадастровым инженером Осиповой Анастасией Сергеевной, почтовый адрес: Костромская обл., г. Макарьев, микрорайон 23 кв., д.14, кв.8, эл. почта: nastya.anasta.osipova@list.ru, тел. 89109237003, реестровый номер 36199 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу:Костромская область, р-н Макарьевский, п Горчуха, ул Октябрьская, д 22, кв 1, с кадастровым номером 44:09:150101:166.

Заказчиком кадастровых работ является Веселова Татьяна Григорьевна: 157483, Костромская обл., Макарьевский р-н, п.Горчуха,ул.Октябрьская,д.22,кв.2, тел. 89109567690.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый номер 44:09:150101:258, расположенный: обл. Костромская, р-н Макарьевский, Горчухинское сельское поселение, п. Горчуха, ул. Октябрьская, дом 22, кв.2; кадастровый номер 44:09:150101:381, расположенный: обл. Костромская, р-н Макарьевский, с/п Горчухинское, п. Горчуха, ул. Октябрьская, дом 20, кв.4.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Костромская область, р-н Макарьевский, п Горчуха, ул Октябрьская, д 22, кв 1, "11" мая 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Костромская обл., г. Макарьев, пл. Революции, д.22,пом.10.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 апреля 2019 г. по 11 мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 апреля 2019 г. по 11 мая 2019 г., по адресу: Костромская обл., г. Макарьев, пл. Революции, д.22,пом.10.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

**Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка**

Кадастровым инженером Осиповой Анастасией Сергеевной, почтовый адрес: Костромская обл., г. Макарьев, микрорайон 23 кв., д.14, кв.8, эл. почта: nastya.anasta.osipova@list.ru, тел. 89109237003, реестровый номер 36199 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Костромская область, р-н Макарьевский, п Горчуха, ул Набережная, д 62 , с кадастровым номером 44:09:150101:571.

Заказчиком кадастровых работ является Кручинина Татьяна Алексеевна: 157483, Костромская обл., Макарьевский р-н, п.Горчуха,ул.Набережная,д.62, тел. 89051505325.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый номер 44:09:000000:272, расположенный: Костромская область, р-н Макарьевский, Макарьевский лесхоз: лесничества Ануфриевское, Унженское, Нейское, Макарьевское, Красногорское, Коршунское.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Костромская область, р-н Макарьевский, п Горчуха, ул Набережная, д 62, "11" мая 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Костромская обл., г. Макарьев, пл. Революции, д.22,пом.10.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 апреля 2019 г. по 11 мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 апреля 2019 г. по 11 мая 2019 г., по адресу: Костромская обл., г. Макарьев, пл. Революции, д.22,пом.10.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

**Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка**

Кадастровым инженером Осиповой Анастасией Сергеевной, почтовый адрес: Костромская обл., г. Макарьев, микрорайон 23 кв., д.14, кв.8, эл. почта: nastya.anasta.osipova@list.ru, тел. 89109237003, реестровый номер 36199 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Костромская область, р-н Макарьевский, д Юркино, д 126, кв 2, с кадастровым номером 44:09:060101:296.

Заказчиком кадастровых работ является Шешин Александр Иванович: 157467, Костромская обл., Макарьевский р-н, д. Юркино, д.126, кв.2. , тел. 89159137243.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый номер 44:09:060101:295, расположенный: Костромская область, р-н Макарьевский, д Юркино, д 126, кв 1.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Костромская область, р-н Макарьевский, д Юркино, д 126, кв 2, "11"мая 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Костромская обл., г. Макарьев, пл. Революции, д.22,пом.10.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 апреля 2019 г. по 11 мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 апреля 2019 г. по 11 мая 2019 г., по адресу: Костромская обл., г. Макарьев, пл. Революции, д.22,пом.10.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

**Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка**

Кадастровым инженером Осиповой Анастасией Сергеевной, почтовый адрес: Костромская обл., г. Макарьев, микрорайон 23 кв., д.14, кв.8, эл. почта: nastya.anasta.osipova@list.ru, тел. 89109237003, реестровый номер 36199 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. Костромская, р-н Макарьевский, с/п Горчухинское, п. Горчуха, ул. Советская, дом 53, кв.1, с кадастровым номером 44:09:150101:763.

Заказчиком кадастровых работ является Никольский Николай Викторович: 157483, Костромская обл., Макарьевский р-н, п.Горчуха,ул.Советская,д.53,кв.1, тел. 89067179310.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый номер 44:09:150101:764 , расположенный: обл. Костромская, р-н Макарьевский, с/п Горчухинское, п. Горчуха, ул. Советская, дом 53, кв.2 ; кадастровый номер 44:09:150101:69, расположенный: обл. Костромская, р-н Макарьевский, Горчухинское сельское поселение, п. Горчуха, ул. Советская, дом 51, квартира 2; кадастровый номер 44:09:150101:610, расположенный:

Костромская область, р-н Макарьевский, п Горчуха, ул 8 Марта, д 42, кв 2; кадастровый номер 44:09:150101:611, расположенный по адресу: Костромская область, р-н Макарьевский, п Горчуха, ул 8 Марта, д 44, кв 1.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Костромская, р-н Макарьевский, п. Горчуха, ул. Советская, дом 53, кв.1, "11"мая 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Костромская обл., г. Макарьев, пл. Революции, д.22,пом.10.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 апреля 2019 г. по 11 мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 апреля 2019 г. по 11 мая 2019 г., по адресу: Костромская обл., г. Макарьев, пл. Революции, д.22,пом.10.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

**Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка**

Кадастровым инженером Осиповой Анастасией Сергеевной, почтовый адрес: Костромская обл., г. Макарьев, микрорайон 23 кв., д.14, кв.8, эл. почта: nastya.anasta.osipova@list.ru, тел. 89109237003, реестровый номер 36199 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Костромская область, р-н Макарьевский, д Юркино, д 168, кв 1, с кадастровым номером 44:09:060101:309.

Заказчиком кадастровых работ является Крепышева Елена Александровна: 157467, Костромская обл., Макарьевский р-н, д. Юркино, д.168, кв.1. , тел. 89206429588.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый номер 44:09:060101:346, расположенный: обл. Костромская, р-н Макарьевский, Юркинское сельское поселение, д. Юркино, дом 168, кв.2; кадастровый номер 44:09:060101:348, расположенный: обл. Костромская, р-н Макарьевский, с/пЮркинское, д. Юркино, дом 170.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Костромская область, р-н Макарьевский, д Юркино, д 168, кв 1, "11" мая 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Костромская обл., г. Макарьев, пл. Революции, д.22,пом.10.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 апреля 2019 г. по 11 мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 апреля 2019 г. по 11 мая 2019 г., по адресу: Костромская обл., г. Макарьев, пл. Революции, д.22,пом.10 .

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

**УЧРЕДИТЕЛИ:** Собрание депутатов и администрация Макарьевского муниципального района

**Тираж: 35 экз. наш адрес: 157460, г. Макарьев, пл. Революции, д. 8 цена: бесплатно**

1. Календарный план является справочным материалом, в котором учтены основные избирательные действия и процедуры. При подготовке к выборам участники избирательного процесса, в том числе избирательные комиссии, должны руководствоваться Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также Избирательным кодексом Костромской области. [↑](#footnote-ref-2)
2. \*Досрочные выборы главы Макарьевского муниципального района Костромской области назначены на 23 июня 2019 года решением Собрания депутатов Макарьевского муниципального района от 29 марта 2019 года № 15 «О назначении досрочных выборов главы Макарьевского муниципального района Костромской области» (далее – Решение). Решение официально опубликовано 2 апреля 2019 года в газете «Макарьевский вестник» № 37. [↑](#footnote-ref-3)